## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## __________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» октября 2016 г.                             № 119                           пос. Углегорский

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения по состоянию на 01.10. 2016года

В соответствии с Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от 16.08.2013г. № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 16.08.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»-

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации  муниципальных программ Углегорского сельского поселения Углегорского сельского поселения по состоянию на 01.10.2016г.:

1.1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению.

1.2. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы»  согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении» согласно приложению  № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению  № 8 к настоящему постановлению.

2. Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Углегорское сельское поселение» бюллетене «Углегорский вестник» и на официальном сайте Углегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  Углегорского

сельского  поселения                                                             Л.С. Бабич

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 04.10.2016 г. № 119

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие культуры»  отчетный период 9 месяцев  2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 2937,8 | 2066,8 | 38/2066,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 2937,8 | 2066,8 | 2066,8 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Заключено договоров, муниципальных контрактов в количестве 38 шт. | X | 30.09.2016 | X | X | X |
| 1 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «ЦБП» директор Громакова С.А. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 579,7 | 349,8 | 11/349,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «ЦБП» директор Громакова С.А. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 579,7 | 349,8 | 349,8 |
|  | Контрольное событие программы | МБУ УСП «ЦБП» директор Громакова С.А. | Заключено муниципальных контрактов в количестве 11 шт. | X | 30.09.2016 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  04.10.2016 г. № 119

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 9 месяцев 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1.1. | Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 99,4 | 77,6 | 77,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 99,4 | 77,6 | 77,6 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Увеличение проводимых профилактических мероприятий на территории поселения | X | 30.09.2016 | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | Администрация Углегорского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 18,2 | 13,3 | 13,3 |
| 1.2.1 | Мероприятие Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий . | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 18,2 | 13,3 | 13,3 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Увеличение проводимых профилактических мероприятий на территории поселения | X | 30.06.2016 |  | X | X |
| 1.3. | Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Администрация Углегорского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 11,4 | 11,4 | 2/11,4 |
| 1.3.1 | Мероприятие Аккарицидная обработка территории | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения | Проведена аккарицидная обработка территории | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 11,4 | 11,4 | 2/11,4 |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено муниципальных контрактов в количестве 2 шт. | X | 30.09.2016г | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 04.10.2016 г. №119

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Основное мероприятие «расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Углегорского сельского поселения | Обеспечено содержание сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 956,9 | 416,4 | 7/416,4 |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист 1-ой категории Бабич Л.С. | Надлежащее состояния дорог общего пользования | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 956,9 | 416,4 | 7/416,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 7 муниципальных контрактов | X | 30.09.2016 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 04.10.2016 г. № 119

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении" отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении» |
| 1.1 | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма на территории Углегорского сельского поселения" |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Обеспечение безопасности населения на территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Профилактика правонарушений | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 5,0 | 2,4 | 1/ 2,4 |
| 1.1.2 | Изготовление проектно-сметной документации на приобретение и установку видеоаппаратуры | Специалист 1-ой категории Кучерявая Л.М. | Экспертиза проекто –сметной документации | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 5,0 | 2,4 | 1/ 2,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 1 мун. контракт на общую сумму 2,4 тыс. руб; | X | 30.09.2016 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  04.10.2016 г. № 119

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения " отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Администрация Углегорского сельского поселения | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 3762,7 | 0 | 1/49 |
| 1.1. | Мероприятие Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. | Специалист 1-ой категории Бабич Л.С. | Улучшение жилищных условий 3 участников программы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 3713,7 | 0 | - |
| 1.2. | Мероприятие Кадастровые работы для предоставления земельных участков многодетным семьям в целях содействия условиям стимулирования жилищного строительства | Старший инспектор Н.П. Кречетова | Межевание земельных участков для предоставления многодетным семьям | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 49,0 | 0 | 1/49 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключен 1 мун. контракт на общую сумму 49 тыс. руб | X | 30.09.2016 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 04.10.2016 г. № 119

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Углегорского сельского поселения | создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке; | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 100,4 | 99,8 | 7/99,8 |
| 1.1.1 | Прочее благоустройство | Специалист 1-ой категории Бабич Л.С. | Установка уличных указателей | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 60,9 | 60,9 | 1/60,9 |
|  |  |  | Уборка территории | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 5,9 | 5,9 | 2/5,9 |
| 1.1.2 | озеленение территории | Специалист 1-ой категории Бабич Л.С. | поддержание состояния зеленых насаждений, обкос территории, изготовление и проверка сметы на обкос территории поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 33,6 | 33,0 | 4/33 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 7 мун. контрактов на общую сумму 99,8 тыс. руб; | X | 30.09.2016 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 04.10.2016 г. № 119

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» отчетный период за 9 месяцев 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечении качественными жилищно-коммунальными услугами населения п. Углегорский | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 468.5 | 243,1 | 1/243,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие Освещение улиц | специалист 1-ой категории Бабич Л.С. | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 278.4 | 231 | 1/231 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» | Администрация Углегорского сельского поселения | улучшение технического состояния жилищного хозяйства | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 18,5 | 12,1 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие Организация водоснабжения и водоотведения | специалист 1 категории Бабич Л.С. | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 171,7 | 0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 1 мун. контрактов на общую сумму 243,1 тыс. руб; | X | 30.09.2016 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 04.10.2016 г. № 119

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период за 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма -нет |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Долгосрочное финансовое планирование | Сектор экономики и финансов О.В. Шейченко |  | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Сектор экономики и финансов О.В. Шейченко |  | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.