## Углегорское%20СП_Герб[2]

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

##

«29» марта 2016 г. № 37 пос. Углегорский

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Углегорского сельского поселения» за 2015 год ,

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения № 90 от 16.08.2013 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2015 год «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Углегорское сельское поселение» бюллетене «Углегорский вестник» и на официальном сайте Углегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 И.о. Главы Углегорского

 сельского поселения Назмеева И.А.

Приложение

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 29.03.2016 г. № 37

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» отчетный период 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского района» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Администрация Углегорскогогорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 702,0 | 702,0 | 6/702,0 |
| 1.1.1  | Ремонт объектов водопроводной сети  | специалист 1 категории Бабич Л.С. | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 214,1 | 214,1 | 3/214,1 |
| 1.1.2  | Освещение улиц | специалист 1 категории Бабич Л.С. | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 413,6 | 413,6 | 1/413,6 |
| 1.1.3  | Основное мероприятие «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» | Администрация Углегорскогогорского сельского поселения | улучшение технического состояния жилищного хозяйства  | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 18,9 | 18,9 | - |
| 1.1.4  | Изготовление схемы теплоснабжения | специалист 1 категории Бабич Л.С. | заключен и исполнен 1 муниципальный контракт | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 45,4 | 45,4 | 1/45,4 |
| 1.1.5  | Изготовление технического заключения жилого дома | специалист 1 категории Бабич Л.С. | заключен и исполнен 1 муниципальный контракт | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 10,0 | 1/10,0 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 6 мун. контрактов на общую сумму 702,0 тыс. руб; Исполнение по основному мероприятию составляет 100 % | X | 31.12.2015 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.