РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

__________________________________________________________________

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 28 декабря 2020 года                         №  120                        п. Углегорский

О внесении изменений в постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 28.12.2019 г. № 134 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18 июля 2018 года № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Внести изменения в постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 28.12.2019 г. № 134 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год» следующие изменения:

Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Углегорского

сельского  поселения                                                                  Л.Л. Качурина

- Приложение к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения от 28.12.2020 года № 120

План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта» на 2020 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1: Организация и проведение физкультурных мероприятий среди различных возрастных групп населения, а также обеспечение участия команд в районных физкультурных мероприятиях | Зубцова А.В. | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении, обеспечение доступности физической культуры и спорта | 2020 г. | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание инструктора по спорту |  |  | 2020 г. | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2020 г. | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 |