РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  УГЛЕГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

__________________________________________________________________

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 28 декабря 2020 года                         №  114                         х. Углегорский

О внесении изменений в постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2019 г. № 133 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18 июля 2018 года № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Внести изменения в постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2019 г. № 114 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2020 год» следующие изменения:

Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Углегорского

сельского  поселения                                                             Л.Л. Качурина

- Приложение к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2020 года № 114

План

реализации муниципальной  программы Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; | 2020 г. | 24,3 | 0,0 | 24,3 | 0,0 |
| 1.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Костина Е.С. | Обеспечение мер по противодействию пожарам | 2020 г. | 12,9 | 0,0 | 12,9 | 0,0 |
| 1.2 | Страхование добровольных пожарных |  |  | 2020 г. | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| 1.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста |  |  | 2020 г. | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 24,3 | 0,0 | 24,3 | 0,0 |