РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

__________________________________________________________________

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «27»  мая 2022 года                         № 50.2                                 п. Углегорский

О внесении изменений в постановление

Администрации Углегорского сельского

поселения №77 от 27.12.2021г. «Об

утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Углегорском сельском поселении» на 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18 июля 2018 года № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить План реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Углегорском сельском поселении» на 2022 год приложение изложить в новой редакции согласно приложению.

- Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Углегорского

сельского  поселения                                                                              К.В. Ермакова

- Приложение к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения от 27.05.2022 года  №50.2

План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта в Углегорском сельском поселении » на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1: Организация и проведение физкультурных мероприятий среди различных возрастных групп населения, а также обеспечение участия команд в районных физкультурных мероприятиях | Костина Е.С. | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении, обеспечение доступности физической культуры и спорта | 2022 г. | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание инструктора по спорту |  |  | 2022 г. | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2022 г. | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |