РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  УГЛЕГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ __________________________________________________________________

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «27» мая 2022 года                                     №50.3                             п. Углегорский

О внесении изменений в постановление

Администрации Углегорского сельского

поселения  №62 от 27.12.2021г.  «Об

утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» на 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18 июля 2018 года № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Углегорского сельского поселения» на  2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Углегорского

сельского поселения                                                                           К.В. Ермакова

- Приложение к постановлению Администрации

- Углегорского сельского поселения от 27.05.2022 года №50.3

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Углегорского сельского поселения» на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов находящихся в собственности Углегорского сельского поселения в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения" | специалист Администрации Углегорского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Повышение качества многоквартирных домов . | 2022 г. | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение водогрейных котлов) в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения" | специалист Администрации Углегорского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Повышение качества услуг населению | 2022 г. | 1878,4 | 1784,4 | 94,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2022 г. | 1938,4 | 1 784,4 | 154,0 | 0,0 |