## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## __________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» января 2023 г.                              № 8                                  пос. Углегорский

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 года

В соответствии с Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от 18.07.2018 г. № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 г. № 96.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации  муниципальных программ Углегорского сельского поселения Углегорского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 г.:

1.1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению.

1.2. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2030 годы» согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом информационном бюллетене «Углегорский вестник» и на официальном сайте Углегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского  поселения                                                     К.В. Ермакова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2023 г. № 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие культуры»  отчетный период   - за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | программа 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. |  | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 4 196,4 | 4 196,4 | 66/4 196,4 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. |  | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 4 086,8 | 4 086,8 | 65/4 086,8 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие расходы на приобретение оборудования,аппаратуры для Углегорского СДК в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. |  |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 109,6 | 109,6 | 1/109,6 |  |
| 1 | Контрольное событие программы | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. |  | Заключено договоров, контрактов в количестве 70 шт. |  | X |  | 31.12.2022 | X | X | X |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2023 г. № 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период – 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения |  | Повысить уровень защищенности населения и территорий от ЧС |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90,5 | 90,5 |  | 4/90,5 |
| 1.1.1 | Основное мероприятия Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | Старший инспектор Администрации Углегорского сельского поселения |  | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 |  | 1/10,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятия Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде Оказание поддержки граждан участвующим в добровольной пожарной охране | Старший инспектор Администрации Углегорского сельского поселения |  | Обеспечение мер по противодействию пожарам |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,2 | 1,2 |  | 1/1,2 |
| 1.1.3 | Основное мероприятия Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения (Приобретение ранцевого огнетушителя) | Старший инспектор Администрации Углегорского сельского поселения |  | Обеспечение мер по противодействию пожарам |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8,3 | 8,3 |  | 1/8,3 |
| 1.1.4 | Основное мероприятия Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения (Приобретение электросирены и пускового устройства) | Старший инспектор Администрации Углегорского сельского поселения |  | Обеспечение мер по противодействию пожарам |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 71,0 | 71,0 |  | 1/71,0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения |  | Заключено муниципальных контрактов в количестве 1 шт. |  | X | 31.12.2021 | X | X |  | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2023 г. № 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" отчетный период – за 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие Обеспечение безопасности населения на территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Углегорского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Основное мероприятие 1.1 Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др. | Администрация Углегорского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Углегорского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции на территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Углегорского сельского поселения и их проектов |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Старший инспектор Костина Е.С. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Меры по улучшению общественного порядка на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка на территории Углегорского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | - | X | 31.12.2022 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2023 г. № 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения " отчетный период – за  2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» | Администрация Углегорского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 163,3 | 15 163,3 | 9/ 15 163,3 |
| 1. | Основное мероприятие Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Администрация Углегорского сельского поселения | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |
| 2 | Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (Бюджетные инвестиции) | Администрация Углегорского сельского поселения | Улучшение жилищных условий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15 163,3 | 15 163,3 | 9/15163,3 |
|  | Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Углегорского сельского поселения | Улучшение жилищных условий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 163,3 | 15 163,3 | 9/15163,3 |
| 1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения |  | X | 31.12.2022 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2023 г. № 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период – за 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Углегорского сельского поселения | создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 658,8 | 658,8 | 11/658,8 |
| 1.1. | Озеленение территории | Специалист 1-ой категории Иванова Т.И. | поддержание состояния зеленых насаждений, обкос территории, обрезка зеленых насаждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 1.2. | Прочее благоустройство | Специалист 1-ой категории Иванова Т.И. | Прочие мероприятия по содержанию территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 235,8 | 235,8 | 9/235,8 |
| 1.3. | Кронирование аварийных деревьев и аренда спецтехники за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района | Специалист 1-ой категории Иванова Т.И. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 1/100,0 |
| 1.4 | Расходы на содержание уличного освещения | Специалист 1-ой категории Иванова Т.И. | создание комфортной среды населения в поселке | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 323,0 | 323,0 | 1/323,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 11 мун. контрактов на общую сумму 658,8 тыс. руб. | X | 31.12.2022 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2023 г. № 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» отчетный период - за 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения п. Углегорский |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 780,5 | 7 780,5 | 3/7714,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие: «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» |  | Администрация Углегорского сельского поселения | улучшение технического состояния жилищного хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 66,5 | 66,5 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Организация теплоснабжения» Расходы на софинансирование по погашению кредиторской задолженности за потребленный газ |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 291,8 | 291,8 | 1/291,8 |
| 1.1.4 | Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области на предоставление субсидии |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 543,8 | 5 543,8 | 1/5543,8 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5. Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение водогрейных котлов) в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения" |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Повышение качества услуг населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 878,4 | 1 878,4 | 1/1878,4 |
| 1 | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 3 мун. контрактов на общую сумму 7 714,0 тыс. руб; | X | 31.12.2022 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2023 г. №8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения» за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Повышение энергетической эффективности системы освещения здания администрации уличного освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Экономия энергоресурсов. Повышение уровня ответственности в энергосбережении. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13,0 | 13,0 | 1/13,0 |
| 1.1.1 | Повышение энергетической эффективности системы освещения здания администрации: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные |  | Специалист 1 категории Иванова Т.И. | Экономия энергоресурсов. Повышение уровня ответственности в энергосбережении. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8,3 | 8,3 | 1/8,3 |
| 1.1.2 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения: поэтапная замена люминисцентных ламп, ламп ДРЛ, на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные) |  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4,7 | 4,7 | 1/4,7 |
|  | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 2 мун. контрактов на общую сумму 13,0 тыс. руб; |  |  |  |  |  |