## Российская Федерация

## Ростовская область,Тацинский район

## Муниципальное образование«Углегорское сельское поселение»

Администрация Углегорского сельского поселения

## __________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2024 г.                        № 202                            пос. Углегорский

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения на 01 октября 2024 года

В соответствии с Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от 18.07.2018 г. № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 г. № 96,1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»,

Администрация Углегорского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации  муниципальных программ Углегорского сельского поселения  на 01 октября 2024 года:

1.1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению.

1.2. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2030 годы» согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие  физической культуры и спорта» согласно приложению  № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» согласно приложению  №8 к настоящему постановлению.

1.9 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2017-2030 годах»   согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10  Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий  для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению №10 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке на официальном сайте Углегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского  поселения                                                К.В.Ермакова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 07.10.2024 г. № 202

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие культуры» отчетный период – на 01 октября 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 7 077,9 | 3 239,0 | 1/ предоставление субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры. |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 4 327,9 | 3 239,0 | 1/ 3239,0 |
| 1.1.2 | Резервный фонд Правительства Ростовской области (распоряжение №598 от 02.08.2024 №803от13.09.2024(приобретение газовых котлов и дутьевой горелки;приобретение речевого оповещения ГО и ЧС) | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  | 15.08.2024 |  | 31.12.2024 | 2 750,0 |  |  |
| 2 | Контрольное событие программы | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Заключено 3 Соглашения на сумму 7 077,9 тыс.руб. |  | X |  | 31.12.2024 | X | X | X |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  07.10.2024 г. № 202

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах»

отчетный период – на 01 октября 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения |  | Повысить уровень защищенности населения и территорий от ЧС |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 22,3 | 15,8 |  | 3/ 20,1 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения |  | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,3 | 13,0 |  | 1/17,3 |
| 1.2. | Основное мероприятие Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения |  | Обеспечение мер по противодействию пожарам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 1,8 |  | 1/1,8 |
| 1.3. | Основное мероприятие Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде Оказание поддержки граждан участвующим в добровольной пожарной охране | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения |  | Обеспечение мер по противодействию пожарам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 1,0 |  | 1/1,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения |  | Заключено 1 соглашение на сумму 17,3 тыс.руб.;заключено и исполнено 2 мун.контракта на сумму 2,8тыс.руб. |  | X | 31.12.2024 | X | X |  | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 07.10.2024 г. № 202

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

отчетный период – на 01 октября 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение безопасности населения на территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма : «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Основное мероприятие 1.1 Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др. | Администрация Углегорского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Углегорского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма: «Противодействие коррупции на территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Углегорского сельского поселения и их проектов |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Старший инспектор поселения | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма : «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Меры по улучшению общественного порядка на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка на территории Углегорского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | х | X | 31.12.2024 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 07.10.2024 г. № 202

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период – на 01 октября 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Углегорского сельского поселения | создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 390,7 | 2 106,9 | 9/ 2 106,9 |
| 1.1. 1 | Озеленение территории | Специалист 1-ой категории поселения | поддержание состояния зеленых насаждений, покос травы на территории, опиловка деревьев, обрезка декоративных кустарников | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Прочее благоустройство | Специалист 1-ой категории поселения. | Прочие мероприятия по содержанию территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 246,4 | 143,7 | 5/143,7 |
| 1.1.3 | Организация благоустройства (Уличное освещение) | Специалист 1-ой категории поселения | поддержание состояния муниципального имущества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 353,5 | 182,6 | 2/182,6 |
| 1.1.4 | Приобретение оборудования для детской игровой площадки | Администрация Углегорского сельского поселения | Создание комфортной среды для населения поселка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 140,0 | 140,0 | 1/140,0 |
| 1.1.5 | Реализация инициативных проектов :благоустройство общественной территории по адресу :Российская Федерация, Ростовская область, Тацинский район, Углегорское сельское поселение, поселок Углегорский,пер.Матросова,12 | Администрация Углегорского сельского поселения | Создание комфортной среды для населения поселка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 640,8 | 1 640,6 | 1/ 1 640,6 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 9мун. контрактов на общую сумму 2106,9 тыс. руб. | X | 31.12.2024 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  07.10.2024 г. № 202

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Углегорского сельского поселения»

отчетный период – на 01 октября 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения п. Углегорский |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 365,2 | 56,1 | 2/ 56,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» |  | Администрация Углегорского сельского поселения | улучшение технического состояния жилищного хозяйства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 56,0 | 42,1 | 1/42,1 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Организация в границах поселения теплоснабжения» |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14,0 | 14,0 | 1/ 14,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие: « Расходы на погашению кредиторской задолженности за потребленный газ» |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 13.06.2024 | 31.12.2024 | 295,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 2 мун. контракта на общую сумму 56,1 тыс. руб; | X | 31.12.2023 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  07.10.2024 г. № 202

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие физической культуры и спорта» на 01 октября 2024 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие физической культуры и спорта п. Углегорский |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Увеличение доли населения поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 9,7 | 2/ 9,7 |
| 1.1.1 | Развитие физической культуры и спорта п. Углегорский |  | Старший инспектор Костина Е.С. | Увеличение доли населения поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 9,7 | 2 / 9,7 |
|  | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключен и исполнен 2 мун. контракт на общую сумму 9,7 тыс. руб; |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  07.10.2024 г. № 202

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период – на 01 октября 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Муниципальная программа Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 0,0 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Повышение информированности, правовой грамотности и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 0,0 | - |
| 1 | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 0 мун. контрактов на общую сумму 0,0 тыс. руб; | X | 31.12.2024 | X | X | X |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  07.10.2024 г. №202

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период – на 01 октября 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 9,7 | 1/9,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие: 1.1. Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения: поэтапная замена люминисцентных ламп, ламп ДРЛ, на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные) | Администрация Углегорского сельского поселения | Экономия энергоресурсов. Повышение уровня ответственности в энергосбережении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 9,7 | 1/9,7 |
| 1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключен и исполнен 1 мун. контрактов на общую сумму 9,7 тыс. руб; | X | 31.12.2024 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  07.10.2024 г. №202

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных

аварийными после 1 января 2012г., в 2017-2030 годах»

отчетный период – на 01 октября 2024 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на снос расселенных аварийных многоквартирных домов |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда Местные средства поселения Областные средства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 805,5 140,3 2 665,2 | 2 805,4 140,3 2 665,1 | 1/ 2 805,4 1/ 2 805,4 |
| 1 | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт на сумму 2 805,5 тыс. руб; | X | 31.12.2024 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 07.10.2024 г. №202

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – на 01 октября 2024 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Результаты программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.1 | Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | Постановление №53 от 22.03.2024г. «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала бюджета Углегорского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Углегорского сельского поселения и сокращению муниципального долга Углегорского сельского поселения на 2024-2026 годы»; пост.№55 от 27.03.2024г. «Об утверждении Формы отчета по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по взысканию дебиторской задолженности по платежам в местный бюджет, пеням и штрафам по ним, являющимся источниками формирования доходов бюджета Углегорского сельского поселения» |  |
| 1.2 | Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Начальник сектора экономики и финансов | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Углегорского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | Приняты постановления №91 от 19.06.2024г. «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Углегорского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» ; №133 от 01.08.2024 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения»; №134 от 01.08.2024 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»; №189 от 24.09.2024«О порядке применения бюджетной классификации бюджета Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; №101от12.07.2024 «О внесении изменений в постановление от 05.09.2016г.№108 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Углегорского сельского поселения Тацинского района» Предоставление в Министерство Финансов РО отчета за 1 квартал 2024года Об исполнении условий предоставления дотации поселению Предоставление в Министерство Финансов РО отчета за второй квартал 2024года Об исполнении условий предоставления дотации поселению. |
| 2 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Углегорского сельского поселения | Проведение заседаний по снижению недоимки. Формирование расходов бюджета поселения в рамках муниципальных программ | X | 31.12.2024 | X | X |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.