## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## __________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» января 2024 г.                              № 12                                  пос. Углегорский

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 года

В соответствии с Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от 18.07.2018 г. № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 г. № 96.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации  муниципальных программ Углегорского сельского поселения Углегорского сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 г.:

1.1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению.

1.2. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2030 годы» согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом информационном бюллетене «Углегорский вестник» и на официальном сайте Углегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского  поселения                                                     К.В. Ермакова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2024 г. №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие культуры»  отчетный период   - за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 502,1 | 4 502,1 | 32/ 4 502,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 502,1 | 4 502,1 | 32/4 502,1 |
| 1 | Контрольное событие программы | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Заключено договоров, контрактов в количестве 32 шт. на сумму 4502,1 тыс.руб. | X | 31.12.2023 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2024 г. №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах»

отчетный период – 2023 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий от ЧС | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 11,1 | 11,1 |  | 2/ 11,1 |
| 1.1.1 | Основное мероприятия Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | Старший инспектор Администрации Углегорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 10,6 | 10,6 |  | 1/10,6 |
| 1.1.2 | Основное мероприятия Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде Оказание поддержки граждан участвующим в добровольной пожарной охране | Старший инспектор Администрации Углегорского сельского поселения | Обеспечение мер по противодействию пожарам | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятия Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения (Приобретение батареек для громкоговорителя) | Старший инспектор Администрации Углегорского сельского поселения | Обеспечение мер по противодействию пожарам | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 0,5 | 0,5 |  | 1/0,5 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено договоров, контрактов 4 шт. на сумму 90,5 тыс.руб. | X |  | 31.12.2023 | X | X |  | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2024 г. №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

отчетный период – за 2023 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие Обеспечение безопасности населения на территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | - |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Углегорского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Основное мероприятие 1.1 Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др. | Администрация Углегорского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Углегорского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции на территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Углегорского сельского поселения и их проектов |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Старший инспектор Костина Е.С. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Меры по улучшению общественного порядка на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка на территории Углегорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | Список членов ДНД |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2024 г. №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда Углегорского сельского поселения " отчетный период – за  2023 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» | Администрация Углегорского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 415,5 | 1 415,5 | 1/ 1 415,5 |
| 1. 2 | Основное мероприятие Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Администрация Углегорского сельского поселения | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (Бюджетные инвестиции)Здание РАЙПО 201,9 кв.м. | Администрация Углегорского сельского поселения | Улучшение жилищных условий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 415,5 | 1 415,5 | 1/1 415,5 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено договоров, контрактов 1шт. на сумму 1 415,5 тыс.руб. | X | 31.12.2023 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2024 г. №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период – за 2023 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Углегорского сельского поселения | создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 531,1 | 515,3 | 15/ 515,3 |
| 1.2. | Прочее благоустройство | Специалист 1-ой категории Иванова Т.И. | Прочие мероприятия по содержанию территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 249,1 | 249,1 | 14/249,1 |
| 1.4 | Расходы на содержание уличного освещения | Специалист 1-ой категории Иванова Т.И. | создание комфортной среды населения в поселке | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 282,0 | 266,2 | 1/266,2 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 18 мун. контрактов на общую сумму 658,8 тыс. руб. | X | 31.12.2023 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2024 г. № 12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Углегорского сельского поселения» отчетный период - за 2023 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения п. Углегорский |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 921,3 | 1 921,1 | 5/ 1 921,1 |
| 1.1.2 | Мероприятие: «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» |  | Администрация Углегорского сельского поселения | улучшение технического состояния жилищного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 39,4 | 39,4 | 1/39,4 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Организация теплоснабжения» Расходы на софинансирование по погашению кредиторской задолженности за потребленный газ (местные средства) |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 259,4 | 259,4 | 1/259,4 |
| 1.1.4 | Расходы за счет резервного фонда Администрации Тацинского района(схемы теплоснабжения) |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно- коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28,0 | 28,0 | 1/28,0 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5. Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение материалов на ремонт сетей теплоснабжения в п.Углегорский и приобретение оборудования для водоподготовки в котельные Углегорского МПП ЖКХ) в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения" |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Повышение качества услуг населению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 398,8 | 1 398,6 | 1/1 398,6 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6. Расходы на организацию в границах поселений теплоснабжения в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения" (приобретение труб для теплоснабжения Углегорскому МПП ЖКХ) |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 195,7 | 195,7 | 1/195,7 |
|  | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 5 мун. контрактов на общую сумму 1 921,1 тыс. руб; | X | 31.12.2023 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  18.01.2024 г. №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Повышение энергетической эффективности системы освещения здания администрации уличного освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Экономия энергоресурсов. Повышение уровня ответственности в энергосбережении. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 9,6 | 1/ 9,6 |
| 1.1.1 | Повышение энергетической эффективности системы освещения здания администрации: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные |  | Специалист 1 категории Иванова Т.И. | Экономия энергоресурсов. Повышение уровня ответственности в энергосбережении. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 1.1.2 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения: поэтапная замена люминисцентных ламп, ламп ДРЛ, на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные) |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 9,6 | 1/9,6 |
|  | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 2 мун. контрактов на общую сумму 13,0 тыс. руб; |  |  |  |  |  |