![Углегорское%20СП_Герб[2]]()

**Российская Федерация**

**Ростовская область, Тацинский район**

**Муниципальное образование «Углегорское сельское поселение»**

**Админисрация Углегорского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11» марта 2024 года № 39 п.Углегорский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Углегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно

-коммунальными услугами населения

Углегорского сельского поселения» за 2023 год

 В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 года № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 года № 96.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»

 Администрация Углегорского сельского поселения

 **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского поселения: К.В.Ермакова

 Приложение № 1

 к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения

от 11.03.2024г. №39

 **ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения**

**Углегорского сельского поселения»**

**за 2023 год**

***Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2023 год***

В целях создания условий для комплексного решения проблем и повышения удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг обслуживания создаются условия для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения, улучшение санитарного состояния придомовых территорий, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Углегорское сельское поселение» в рамках реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Углегорского сельского поселения от 28 декабря 2020 года № 109 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» (с изменениями и дополнениями), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий:

Согласно распоряжения Правительства РО № 234 от 03.04.2023г. на реализацию инициативных проектов за счет средств, зарезервированных в областном бюджете на 2023 год Углегорскому поселению выделены денежные средства на приобретение материалов на ремонт сетей теплоснабжения в п. Углегорский и приобретение оборудования для водоподготовки в котельные Углегорского МПП ЖКХ п.Углегорский в июле месяце получены и переданы Углегорскому МПП ЖКХ материалы на ремонт сетей теплоснабжения, в августе месяце получено оборудование для водоподготовки в котельные Углегорского МПП ЖКХ.

***Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

 Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населения поселения, повышению комфортности граждан, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Углегорское сельское поселение»;

 В рамках программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий:

 *Основное мероприятие 1*. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности Углегорского сельского поселения»;

В рамках основного мероприятия 1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности Углегорского сельского поселения»; на оплату взносов НКО «Фонд капитального ремонта» израсходовано 39,4 тыс. руб.

 *Основное мероприятие 2*. «Расходы на организацию в границах поселений теплоснабжения »;

 *В рамках основного мероприятия* «Расходы на организацию в границах поселений теплоснабжения» в 2023 году расходовано 223,7 тыс.руб.из них приобретение материалов для ремонта теплотрассы Углегорского МПП ЖКХ в сумме 195,7 тыс.руб., актуализация схем теплоснабжения в сумме 28,0 тыс.руб.

 *Основное мероприятие 3*. «Расходы на софинансирование по погашению кредиторской задолженности за потребленный газ»;

В рамках основного мероприятия 3. «Расходы на софинансирование по погашению кредиторской задолженности за потребленный газ» израсходовано 259,4 тыс. руб., в том числе расходы на софинансирование по погашению кредиторской задолженности за потребленный газ 259,4 тыс.руб.из бюджета поселения из областного бюджета софинансирования в 2023 году не было.;

 *Основное мероприятие 4*. «Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение материалов на ремонт сетей теплоснабжения в п. Углегорский и приобретение оборудования для водоподготовки в котельные Углегорского МПП ЖКХ) в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения»

 израсходовано 1398,6 тыс.руб.из них 70,4 тыс.руб. местный бюджет 5% средства физлиц и АО «Углегорск-Цемент» ;1 328,2 областные средства.

 Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

 Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, не выявлены.

***Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и не бюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1 921,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 565,0 тыс. рублей;

 безвозмездные поступления из областного бюджета – 1 328,3 тыс. рублей;

 безвозмездные поступления из районного бюджета - 28,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения Тацинского района № 108 от 27.12.2023 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения Тацинского района от 26 декабря 2022 года №75 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1 921,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 921,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –565,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 328,3 тыс. рублей;

 районный бюджет – 28,0 тыс. рублей

 поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 921,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 564,9 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 328,2 тыс. рублей;

районный бюджет – 28,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» за 2023 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей***

***муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым.

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» за 2023г. приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы***

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

 Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1;

целевого показателя 4 равна 1;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

 Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

 2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

 В 2023 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 4.

 Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

 3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, областного и районного бюджетов безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (4/4*).*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 921,3 тыс. рублей / 1 921,1 тыс. рублей =1,0

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 1 921,3/1 921,1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №4-№8 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

 Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

 По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

 Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

 Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2023 №182 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

 Решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 27.12.2023 № 107 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.

 Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Ра Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов,находящихся в собственности Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | Улучшение качества предоставления коммунальных услуг | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.Рас Расходы на организацию в границах По поселений теплоснабжения  | Администрация Углегорского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.Рас Расходы на софинансирование по погашению крекредиторской задолженности за потребленный газ | Администрация Углегорского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4.Расходы на реализацию инициативных проекто(приобретение материалов на ремонт сетей теплоснабжения в п. Углегорский и приобретениеоборудования для водоподготовки в котельныеУглегорского МПП ЖКХ ) в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | - |

###

### Приложение № 2

### Сведения

### об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения » за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.)<1> |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения»  | всего [<3>](#Par1127)  | 1 921,3 | 1921,3 | 1921,1 |
| местный бюджет  | 565,0 | 565,0 | 564,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | 1328,3 | 1328,3 | 1 328,2 |
| - бюджета района (резервный фонд) | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. | Рас Расходы на уплату взносов на на капитальный ремонт много огоквартирных домов,находящихся в в собственности Углегорского се льс льского поселения | всего [<3>](#Par1127)  | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| местный бюджет  | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. | Расходы на организацию в границахП поселений теплоснабжения | всего [<3>](#Par1127)  | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| местный бюджет  | 195,7 | 195,7 | 195,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3. | Ра Расходы на софинансирование по по погашению кредиторской зад задолженности за  потребленный газ; | всего [<3>](#Par1127)  | 259,4 | 259,4 | 259,4 |
| местный бюджет  | 259,4 | 259,4 | 259,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - |  - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4. |  Расходы на реализацию инициативных прооектов наприобретение оборудования для водоподготовки в котельные Углегорского МПП ЖКХ) в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения | всего [<3>](#Par1127)  | 1 398,8 | 1 398,8 | 1 398,6 |
| местный бюджет  | 70,5 | 70,5 | 70,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | 1 328,3 | 1 328,,3 | 1 328,2 |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

### Приложение 3

### Сведения

### о достижении значений показателей муниципальной программы Углегорского сельского поселения

### «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы,  | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
|  |  | год,предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Доля удовлетворенности населения по предоставлению коммунальных услуг | % | 40 | 40 | 40 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Уровень газификации поселения | % | 60 | 60 | 60 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Доля удовлетворенности населения по предоставлению коммунальных услуг | % | 60 | 60 | 60 | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Приобретение материалов, оборудования для улучшения услуг по теплоснабжению | шт | 0 | 2 | 2 | - |

### Приложение №4

### ИНФОРМАЦИЯ

### о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий,мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ос Основное мероприятие 1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности Углегорского сельского поселения | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  Основное мероприятие 2. Расходы на организацию в границахпоселений теплоснабжения | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3.  Расходы на софинансирование по погашению кредиторскойзадолженности за потребленный газ; | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 4. Расходы на реализацию инициативных проектов наприобретение оборудования для водоподготовки в котельные Углегорского МПП ЖКХ ) в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения | - | - | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение №5ИНФОРМАЦИЯо соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Углегорского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2023 году |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств районного илиместного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.Рас Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности Углегорского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Расходы на организацию в границах поселений теплоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3.Расходы на софинансирование по погашению кредиторской задолженности за потребленный газ; | 0,0 | 0,0 | 259,4 | 5% |
| 5 | Основное мероприятие 4.Расходы на реализацию инициативных проектов наприобретение оборудования для водоподготовки в котельные Углегорского МПП ЖКХ ) в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения | 1 328,2 | 95% | 70,4 | 5% |
|  | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Приложение №6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Углегорского сельского поселения в отчетном 2023 году

 ( тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения  | Остаток средств на 01.01.2023<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Углегорского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2024<2> |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |
| Администрация Углегорского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Приложение №7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета,

безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 4 | 4 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 1 | 1 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

 Приложение №8

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |