![Углегорское%20СП_Герб[2]]()

Российская Федерация

Ростовская область, Тацинский район

Муниципальное образование «Углегорское сельское поселение»

Администрация Углегорского сельского поселения

***Постановление***

***28 декабря 2024 г. №244 п.Углегорский***

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения«Благоустройство территорииУглегорского сельского поселения» на 2025 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 01.08.2024 №133"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения",

Администрация Углегорского сельского поселения

 **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения » на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется при исполнении бюджета Углегорского сельского поселения в 2025 году.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского поселения К.В.Ермакова

Приложение

к постановлениюАдминистрации

Углегорского сельского поселения

от 28.12.2024 № 244

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Благоустройство территории Углегорского сельского поселения » »

на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Углегорского сельского поселения , мероприятия (результата), контрольной точки**  | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель****(должность, ФИО)** | **Объем расходов, (тыс. рублей)** |
| **начало** | **окончание** | **всего** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные источники** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства и охрана окружающей среды на территории поселения»** | **09.01.2025** | **31.12.2025** |  | **1 124,6** | **1 124,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1 | **Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены мероприятия по озеленению территории территории Углегорского сельского поселени**  | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении мероприятий по озеленению территории поселения» |  | 10.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2.«Заключены договора на мероприятия по озеленению территории Углегорского сельского поселени | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены мероприятия по благоустройству и содержанию территории Углегорского сельского поселения** | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | 504,6 | 504,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении мероприятий по благоустройству и содержанию территории посенения» |  | 10.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2.«Заключены договора на мероприятия по благоустройству и содержанию территории Углегорского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3«Услуга оказана (работы выполнены)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.3** | **Мероприятие (результат) 1.3.****Выполнены мероприятия по содержанию уличного освещения на территории Углегорского сельского поселения** | 09.01.2025 | **31.12.2025** | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | 610,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении мероприятий по содержанию уличного освещения поселения» |  | 10.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2.«Заключены договора на мероприятия по содержанию уличного освещения на территории Углегорского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3«Услуга оказана (работы выполнены)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка 1.3.4 «Оплата произведена» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды на территории Углегорского сель ского поселения»** | **09.01.2025** | **31.12.2025** |  | **3 018,5** | **169,0** | **2 849,5** | **0,0** | **0,0** |
| **2.1** | **Мероприятие (результат) 2.1** **Выполнены мероприятия по реализации инициативных проектов благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п.Углегорский, ул.Нечаева,7 (обустройство парка отдыха)»** | 09.01.2025 | **31.12.2025** | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | 3 018,5 | 169,0 | 2 849,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении мероприятия по реализации инициативного проекта» |  | 10.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2.«Заключены договора на реализацию инициативного проектаблагоустройство общественной территории» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3«Услуга оказана (работы выполнены)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4 «Оплата произведена» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |