![Углегорское%20СП_Герб[2]]()

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

***Постановление***

***28 декабря 2024 г. № 249 п.Углегорский***

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" на 2025 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 01.08.2024 №133 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения",

Администрация Углегорского сельского поселения

 **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется при исполнении бюджета Углегорского сельского поселения в 2025 году.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского поселения К.В.Ермакова

Приложение

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 28.12.2024 №249

**Единый аналитический план реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения**

**"Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"**

**на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы** **Углегорского сельского поселения , мероприятия (результата), контрольной точки**  | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель****(должность, ФИО)** | **Объем расходов, (тыс. рублей)** |
| **начало** | **окончание** | **всего** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные источники** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование"** | 09.01.25 | 31.12.25 |  Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) (Акимова Т.А.-главный специалист Администрации Углегорского сельского поселения) (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие (результат) 1. "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)"** | 09.01.25 | 31.12.25 | (Коновалова М.В.,ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Проведен мониторинг налоговой задолженности |  | 15.01.25 | Администрация Углегорского сельского поселения (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Углегорского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 20.01.25 | Администрация Углегорского сельского поселения (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 15.04.25 | Администрация Углегорского сельского поселения (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Углегорского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 20.04.25 | Администрация Углегорского сельского поселения (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.5. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 15.07.25 | Администрация Углегорского сельского поселения (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.6. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Углегорского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 20.07.25 | Администрация Углегорского сельского поселения (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7 | Контрольная точка 1.7. Проведен мониторинг налоговой задолженности |  | 15.10.25 | Администрация Углегорского сельского поселения (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8 | Контрольная точка 1.8. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Углегорского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования |  | 20.10.25 | Администрация Углегорского сельского поселения (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие (результат) 2. "Реализованы меры по оптимизации муниципальных налоговых льгот"** | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области о выпадающих доходах местных бюджетов в связи с предоставлением льгот (пониженных ставок) по местным налогам по состоянию на 1 января | Х | 15.02.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация о результатах проведенной оценки эффективности налоговых расходов, установленных на территории Углегорского сельского поселения по перечню показателей | Х | 20.08.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Мероприятие (результат) 3. "Сформирован и исполнен бюджет Углегорского сельского поселения на основе программно-целевых принципов"** | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1. Фактический объем расходов бюджета Углегорского сельского поселения, исполненный в рамках муниципальных программ, более 70 процентов в общем объеме расходов местного бюджета за отчетный финансовый год | Х | 16.02.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.2. Исполнение расходов бюджета Углегорского сельского поселения в рамках муниципальных программ в I полугодии текущего года более 70 процентов в общем объеме расходов местного бюджета | Х | 20.07.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3.3. Исполнение расходов бюджета Углегорского сельского поселения в рамках муниципальных программ по итогам 9 месяцев текущего года более 70 процентов в общем объеме расходов местного бюджета | Х | 20.10.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка 3.4. Расходы бюджета Углегорского сельского поселения, сформированные в рамках муниципальных программ, более 70 процентов в общем объеме расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса"** | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) (Акимова Т.А.-главный специалист Администрации Углегорского сельского поселения) (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | **Мероприятие (результат) 1. "Разработана и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса"** | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Принято постановление Администрации Углегорского сельского поселения " О порядке применения бюджетной классификации бюджета Углегорского сельского поселения на очередной финансовый год и плановые периоды" | Х | 01.11.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. Подготовлено постановление Администрации Углегорского сельского поселения " Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Углегорского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | Х | 01.11.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. Принята новая редакция постановления Администрации Углегорского сельского поселения " Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Углегорского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Углегорского сельского поселения (главных администраторов источников финансированиядефицита бюджета Углегорского сельского поселения)" | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4. Приняты решения Собрания депутатов Углегорского сельского поселения Тацинского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения Тацинского района от 31 августа 2007 года №72 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Углегорском сельском поселении" | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Мероприятие (результат) 2. "Обеспечена деятельность Администрации Углегорского сельского поселения"** | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения Акимова Т.А.-главный специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=454257) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Углегорского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | Х | 01.04.25 | Администрация Углегорского сельского поселения (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2. Исполнение расходов бюджета Углегорского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения Акимова Т.А.-главный специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | **Мероприятие (результат) 3. "Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Углегорского сельского поселения"** | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Контрольная точка 3.2. Подготовлено постановление Администрации Углегорского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Углегорского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | Х | 01.07.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3 | Контрольная точка 3.3. Принято постановление Администрации Углегорского сельского поселения " О внесении изменений в постановление от 05.09.2016 №108 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Углегорского сельского поселения Тацинского района" | Х | 01.08.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4 | Контрольная точка 3.4. Подготовлено постановление Администрации Углегорского сельского поселения "Об основных направлениях муниципальной долговой политики Углегорского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | Х | 01.11.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | **Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области"** | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) (Акимова Т.А.-главный специалист Администрации Углегорского сельского поселения) (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1 | Контрольная точка 4.1. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | Х | 01.04.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) (Акимова Т.А.-главный специалист Администрации Углегорского сельского поселения) (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2 | Контрольная точка 4.2. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области", по результатам закупок заключены контракты | Х | 01.04.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения Акимова Т.А.-главный специалист Администрации Углегорского сельского поселения) (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.3 | Контрольная точка 4.3. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения Акимова Т.А.-главный специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.4 | Контрольная точка 4.4. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Коновалова М.В.(ведущий специалист Администрации Углегорского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | **Мероприятие (результат) 2. "Запланированы бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Углегорского сельского поселения"** | 09.01.25 | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Кружилина В.А., начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения) (Акимова Т.А.-главный специалист) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Контрольная точка 2.1. Осуществлено обслуживание долговых обязательств (по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и по кредитам кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами) | Х | 31.12.25 | Сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения (Акимова Т.А.главный специалист-главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.