

Российская Федерация

Ростовская область, Тацинский район

Муниципальное образование «Углегорское сельское поселение»

Администрация Углегорского сельского поселения

***Постановление***

**«16» апреля 2025 г. № 66 п.Углегорский**

О внесении изменений в постановление

Администрации Углегорского сельского

поселения №247 от 28.12.2024г.

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» на 2025 год |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 01.08.2024 №133"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения",

Администрация Углегорского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т :**

1.Внести изменения в постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 28.12.2024г.№247 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» на 2025 год следующие изменения: приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского поселения К.В.Ермакова

Приложение

к постановлениюАдминистрации

Углегорского сельского поселения

от 16.04.2025 №66

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Углегорского сельского поселения , мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель**  **(должность, ФИО)** | **Объем расходов, (тыс. рублей)** | | | | | |
| **начало** | **окончание** | **всего** | **районный  бюджет** | **областной бюджет** | **Местный бюджет** | **бюджет федеральный** | **внебюджетные источники** |

мммме

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства в Углегорском сельском поселении»** | **09.01.2025** | **31.12.2025** |  | **58 366,7** | **2 700,0** | **55 318,1** | **348,6** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.  Выполнены мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности Углегорского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Предоставлен предварительный отчет  о выполнении мероприятия по уплате взносов» |  | 10.12.2025 | Специалист поселения Логачева Оксана Николаевна |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Оплата произведена» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2.  Выполнены мероприятия по организации в границах поселения теплоснабжения | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | 268,0 | 0,0 | 0,0 | 268,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1.  «Заключены договора на организацию по теплоснабжению» | 01.05.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.05.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Оплата произведена» | 01.05.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3  «Выполнены мероприятия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | 4 058,7 | 0,0 | 4 018,1 | 40,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1  «Заключено соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.3..2  «Заключено соглашение о софинансировании расходных обязательств на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка 1.3.4 «Оплата произведена» | 28.02.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.4  «Выполнены мероприятия на приобретение и установку двух блочно-модульных котельных КАМ мощностью 2,32 МВт на территории Углегорского сельского поселения» | 20.05.2025 | 31.12.2025 |  | 54 000,0 | 2 700,0 | 51 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.4.1  «Заключен муниципальный контракте на приобретение и установку двух блочно-модульных котельных КАМ мощностью 2,32 МВт на территории Углегорского сельского поселения» | 20.05.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Контрольная точка 1.4.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.05.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3 | Контрольная точка 1.4.3 «Оплата произведена» | 20.05.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |