АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2012 года	                № 72	 		п. Углегорский

| О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации постановления Правительства Ростовской области от 23.05.2012 г.  № 435, решения  Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 31.08.2007 г. № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Углегорском сельском поселении» (с учетом последних изм. и доп.), упорядочения процесса принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории Углегорского сельского поселения и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации (приложение № 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности  реализации  ведомственных целевых программ (приложение № 2).

2. Специалистам Администрации Углегорского сельского поселения, руководителям  муниципальных бюджетных учреждений поселения:

2.1 руководствоваться требованиями утвержденного настоящим постановлением Порядка принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации ведомственных целевых программ.

2.2. Обеспечивать подготовку и представление в сектор экономики и финансов  Администрации Углегорского сельского поселения  информации о разрабатываемых и реализуемых ведомственных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения		                                             А.Н.Аксенов

Приложение  1

к постановлению

Администрации Углегорского

сельского поселения

от 19.07.2012  г. № 72

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке ведомственных

целевых программ, их формирования и реализации

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 31.08.2007 г. № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Углегорском сельском поселении» (с учетом последних изм. и доп.) и устанавливает требования к реализации в Администрации Углегорского сельского поселения, муниципальных учреждениях положений федерального, областного законодательства и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления о разработке и реализации ведомственных целевых программ.

  - Ведомственные целевые программы (далее – ведомственные программы) – увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий одного исполнителя, требующих применения программно-целевого метода.

Ведомственные программы могут быть включены в долгосрочные целевые программы.

Ведомственные программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет.

  - Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальный заказчик ведомственной программы – Администрация Углегорского сельского поселения, ответственный за разработку, утверждение и реализацию программы;

- разработчик ведомственной программы – муниципальный заказчик программы, на которого возложена разработка ведомственной программы;

- исполнители ведомственной программы – Администрация Углегорского сельского поселения, муниципальные учреждения, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

- целевые показатели – количественные показатели, характеризующие степень достижения целей ведомственной программы.

1.4. Цель ведомственной программы (далее также – программа) должна соответствовать целям и приоритетам Стратегии социально-экономического развития Углегорского сельского поселения на период до 2020 года, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Углегорского сельского поселения.

Ведомственные программы должны быть сосредоточены на реализации наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Необходимость решения проблем программными методами определяется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, нормативно-правовыми актами Администрации Углегорского сельского поселения.

1.5. Разработка и реализация ведомственных программ включают в себя следующие этапы:

- отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке ведомственной программы;

- формирование проекта ведомственной программы, ее согласование и утверждение;

- управление реализацией ведомственной программы и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения

о разработке ведомственной программы

2.1. Инициаторами разработки проекта ведомственной программы могут выступать Глава Углегорского сельского поселения, Собрание депутатов Углегорского сельского поселения и муниципальные учреждения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляет Администрация Углегорского сельского поселения, на которую возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

- значимость и актуальность проблемы для Углегорского сельского поселения;

- сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных, областных и районных целевых программ;

- необходимость координации действий  Администрации Углегорского сельского поселения и других участников программы;

- необходимость повышения эффективности деятельности Администрации Углегорского сельского поселения.

2.3. Администрация Углегорского сельского поселения,  ответственная за разработку ведомственной программы, до получения согласия Главы Углегорского сельского поселения на ее разработку направляет в сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения для согласования наименования ведомственной программы информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2 настоящего раздела в объеме не более трех страниц.

Администрация Углегорского сельского поселения, ответственная за разработку  ведомственной программы, направляет в сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения для оценки возможности финансирования предлагаемой к разработке ведомственной программы информацию, включающую финансово-экономическое обоснование с указанием прогнозируемых источников финансирования и объемов средств.

2.4. Администрация Углегорского сельского поселения,  в случае согласия Главы Углегорского сельского поселения на разработку  ведомственной программы готовит проект распоряжения Администрации Углегорского сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Углегорского сельского поселения.

В распоряжении Администрации Углегорского сельского поселения устанавливаются: наименование  проекта ведомственной программы, муниципальный заказчик, сроки разработки ведомственной программы, источник финансирования.

2.5. Муниципальный заказчик осуществляет разработку ведомственной программы самостоятельно.

2.6. По ведомственным программам, входящим в состав долгосрочной целевой программы, Администрация Углегорского сельского поселения:

- согласовывает с муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы сопряженность проблемы, решаемой посредством разрабатываемой ведомственной программы, с проблемами, решаемыми посредством долгосрочной целевой программы;

- представляет муниципальному заказчику долгосрочной целевой программы обоснование на программную разработку проблемы, решаемой посредством разрабатываемой ведомственной программы;

- в сроки, определенные муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы, представляет ему разработанную ведомственную программу;

- в сроки, определенные муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы, представляет ему отчеты о финансировании программных мероприятий, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ведомственной программы.

2.7. Методическое руководство программно-целевым управлением социально-экономического развития Углегорского сельского поселения осуществляет сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения.

3. Формирование и утверждение ведомственной программы

3.1. Муниципальный заказчик ведомственной программы, определенный распоряжением Администрации Углегорского сельского поселения, несет ответственность за подготовку ведомственной программы, согласовывает с основными заинтересованными участниками ведомственной программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования, организует согласование проекта ведомственной программы и представление его на рассмотрение Главе Углегорского сельского поселения.

3.2. Ведомственная целевая программа состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

- первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

- второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации ведомственной программы, а также целевые показатели;

- третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение ведомственной программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования;

- четвертый раздел: нормативное обеспечение;

- пятый раздел: механизм реализации ведомственной программы, включая организацию управления ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

- шестой раздел: оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы.

3.3. К содержанию разделов ведомственной программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать:

- развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения;

- обоснование связи проблемы с приоритетами социально-экономического развития Углегорского сельского поселения, определенными в том числе в стратегических документах Углегорского сельского поселения;

- обоснование целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

- специфичность (цели программы должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

- достижимость (цели программы должны быть потенциально достижимы);

- измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей);

- релевантность (наличие четкой связи цели программы с основной деятельностью органов Администрации Углегорского сельского поселения).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации ведомственной программы. Информация о целевых показателях программы оформляется таблицей в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач ведомственной программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.

Ведомственная программа не может включать объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке. Наименование мероприятия программы должно отвечать признакам целевого использования бюджетных средств в случае, если данное мероприятие обеспечено финансовыми ресурсами.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения ведомственной программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средств федерального, областного бюджетов и районного бюджета , внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка – «Управление реализацией ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения».

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты при реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада ведомственной программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации ведомственной программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности ведомственной программы разрабатывается муниципальными заказчиками с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения, утверждающему программу.

Методика оценки эффективности реализации ведомственной программы должна включать алгоритм и формулы расчета целевых показателей реализации ведомственной программы.

3.4. К проекту ведомственной программы, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта ведомственной программы;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование ведомственной программы.

3.5. Проект постановления Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении ведомственной программы (далее – проект ведомственной программы), отвечающий требованиям пунктов 3.2 – 3.4 настоящего раздела, подлежит согласованию в установленном порядке с сектором экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения.

После согласования с указанными в настоящем пункте органами Администрации Углегорского сельского поселения проект ведомственной программы с распоряжением Администрации Углегорского сельского поселения о разработке ведомственной программы муниципальный заказчик программы вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Углегорского сельского поселения.

3.6. Сектор экономики и финансов  Администрации Углегорского сельского поселения осуществляет ведение перечня программ, включающего ведомственные целевые программы, и ежеквартально размещает его в сети интернет.

4. Финансирование  ведомственной программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ утверждается решением  Собрания депутатов Углегорского сельского поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения, утвердившим программу. Средства федерального, областного бюджетов, поступающие в  бюджет Углегорского сельского поселения и включенные в  ведомственные программы, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной главным администратором доходов указанных средств.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Углегорского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Углегорского сельского поселения в Собрание депутатов Углегорского сельского поселения.

4.3. Внесение изменений в ведомственную программу является основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в решение о бюджете Углегорского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Обращение к Главе Углегорского сельского поселения о внесении изменений в ведомственные программы подлежит согласованию с сектором экономики и финансов  Администрации Углегорского сельского поселения.

4.4. Источниками финансирования ведомственных целевых программ являются средства местного бюджета, а также могут являться средства федерального, областного бюджета, районного бюджета, внебюджетные средства.

4.5. Финансирование ведомственных целевых программ за счет средств местного бюджета осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения о бюджете Углегорского сельского поселения.

Средства федерального бюджета отражаются в ведомственных целевых программах при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

Средства областного бюджета отражаются в ведомственных программах при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных нормативных правовых актах.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования ведомственных целевых программ, относятся: взносы участников ведомственной программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.6. По результатам оценки эффективности реализации ведомственных программ Администрацией Углегорского сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов Углегорского сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей  ведомственной программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации  ведомственной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей ведомственной программы муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Углегорского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

5. Управление реализацией ведомственной

целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией ведомственной программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2. Руководитель, определенный муниципальным заказчиком ведомственной программы, является руководителем программы. Руководитель ведомственной программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация ведомственной программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

5.4. Муниципальные заказчики ведомственных целевых программ с учетом выделяемых на  реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета в установленном порядке.

5.5. Муниципальные заказчики ведомственных целевых программ с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию программ, проведенных органами муниципального финансового контроля,  осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю и надзору за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляют:

- ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения отчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, а также по запросу сектора  экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации ведомственных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

- ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения – оперативные отчеты о реализации ведомственных программ в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации ведомственных программ.

5.6. Муниципальный заказчик ведомственной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии Администрации Углегорского сельского поселения (далее – комиссии) проект постановления Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении отчета о реализации ведомственной программы за год, за весь период действия программы в соответствии с Регламентом Администрации Углегорского сельского поселения.

Годовой отчет о реализации ведомственной программы (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, по мероприятиям;

- запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

- информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в ведомственную программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований местного бюджета;

- сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального и областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

- в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации ведомственных программ – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации ведомственной программы показателям, установленным ведомственной программой, утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за весь период реализации программы):

- предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий ведомственной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

5.7. В случае несоответствия результатов реализации ведомственной программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств сектор экономики и финансов  Администрации Углегорского сельского поселения, специалисты Администрации Углегорского сельского поселения подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией ведомственной программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении ведомственной программы в целом.

5.8. По результатам рассмотрения представленного отчета о реализации ведомственной программы за отчетный финансовый год и с учетом предложений, указанных в пункте 5.7 настоящего Порядка, в случае необходимости  Главой поселения принимает решение :

- корректировке в установленном порядке действующей ведомственной программы;

- приостановлении реализации в установленном порядке действующей ведомственной программы с приостановлением финансирования из местного бюджета;

- прекращении реализации в установленном порядке действующей ведомственной программы с исключением расходов на ее реализацию.

5.9. В случае принятия Главой решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих ведомственных программ муниципальный заказчик в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Углегорского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Углегорского сельского поселения.

5.10. Отчеты о реализации ведомственной программы за год, за весь период действия ведомственной программы подлежат утверждению постановлением Администрации Углегорского сельского поселения не позднее 01 апреля.

5.11. Муниципальные заказчики ведомственных программ вносят изменения в постановления Администрации Углегорского сельского поселения, утвердившие ведомственные программы, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом Администрации Углегорского сельского поселения.

5.12. Информация о разработке и реализации ведомственных программ размещается в сети нтернет.

Приложение № 1

к Порядку принятия решения

о разработке ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ______________________________________________

Основание для разработки программы ____________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации Углегорского сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы ____________________________________

Разработчик программы ________________________________________________

Основная цель программы ______________________________________________

Основные задачи программы ____________________________________________

Сроки реализации программы ___________________________________________

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий _________________________________________________________

Исполнители программы _______________________________________________

Объемы и источники финансирования программы __________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели)

_____________________________________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы ________________

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
______________________________________________________________
(наименование ведомственной программы)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решения

о разработке ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы за год

(за весь период реализации программы)

_______________________________________________
(наименование ведомственной программы)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _______ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансиро-вания)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по под- прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по программе и по каждому мероприятию.

Приложение  2

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 19.07.2012 г.  № 72

ПОРЯДОК 
проведения и критерии оценки эффективности

реализации  ведомственных  целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий ведомственных программ.

2. Оценка эффективности ведомственных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации ведомственных программ осуществляется муниципальными заказчиками по годам в течение всего срока реализации программы в соответствии с методикой оценки эффективности программы, утвержденной в составе ведомственной программы. Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритм расчета целевых показателей реализации ведомственной целевой программы с приведением соответствующих формул расчета.

4. Оценка эффективности реализации ведомственной программы должна содержать общую оценку вклада ведомственной программы в социально-экономическое развитие Углегорского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной программы, подготовленная муниципальным заказчиком ведомственной программы, рассматривается:

- сектором экономики и финансов  Администрации Углегорского сельского поселения в части оценки достижения запланированных результатов;

- сектором экономики и финансов  Администрации Углегорского сельского поселения в части оценки бюджетной эффективности.

5. Оценка вклада ведомственной программы в социально-экономическое развитие Углегорского сельского поселения производится по следующим направлениям:

- оценка достижения запланированных результатов;

- оценка бюджетной эффективности.

6. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов ведомственной программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела ведомственной программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

7. При оценке бюджетной эффективности реализации ведомственных программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации ведомственных программ муниципальные заказчики  ведомственных программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности ведомственных программ учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков ведомственных программ;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

- результативность реализации ведомственных программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

- несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в ведомственных программах (с указанием сумм и причин по мероприятиям);

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями ведомственной программы (с указанием количества и причин);

- соотношение степени достижения целей ведомственных программ с периодом времени, затраченным на их достижение;

- результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

- предложения муниципальных заказчиков ведомственных программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

- объем привлеченных средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий ведомственных программ;

- объем привлеченных средств местных бюджетов, в том числе доноров, на реализацию мероприятий ведомственных программ, направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальных образований;

- результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию ведомственных программ, проведенных органами муниципального финансового контроля,  осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю и надзору за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ 
за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про- граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Показатель результатив- ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

лизации ведомственмм