АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2013 г.	                        № 10                                  п. Углегорский

Об утверждении отчетов о реализации

долгосрочных муниципальных целевых

программ в Углегорском сельском

поселении по состоянию на 01 января  2013 года.

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2011 № 145 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации  долгосрочной муниципальной целевой программы за 2012 год  «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2009 года № 66 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2015 годы»,  по состоянию на 01 января  2013 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о реализации  долгосрочной муниципальной целевой программы за 2012 год  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 24.09.2010 года № 59 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2015 годы», по состоянию на 01 января  2013 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о реализации  долгосрочной муниципальной целевой программы за 2012 год  «Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 15.09.2010 года № 56 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2015 годы», по состоянию на 01 января 2013 года  согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о реализации  долгосрочной муниципальной целевой программы за 2012 год «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2009 года № 65 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2015 годы», по состоянию на 01 января 2013 года  согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о реализации  долгосрочной муниципальной адресной программы за 2012 год «Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с  учетом необходимости  развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.09.2011 года № 75 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с  учетом необходимости  развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах», по состоянию на 01 января 2013 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                                     Аксенов А. Н.

Приложение 1

к постановлению № 10 от 24.01.2013

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной программы за год (за весь период реализации программы)

«Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2015 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » января 2013 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Программе «Сохране-ние и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2015 годы» | 2767,4 | - | - | 2710,7 | 56,7 | 2859,8 | - | 82,4 | 2724,0 | 53,4 | 2859,8 | - | 82,4 | 2724,0 | 53,4 |  |
|  | Всего по под-прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 1 Организа-ция досуга населения и поддержка народного творчества | 2308.0 | - | - | 2251.3 | 56.7 | 2379.2 | - | 66.0 | 2262.0 | 51.2 | 2379.2 | - | 66.0 | 2262.0 | 51.2 |  |
| 3 | Мероприятие № 2 Органи-зация би-блиотечно-го обслу-живания населения, комплектование и обеспече-ние сохранно-сти библиотеч-ного фонда | 459.4 | - | - | 459.4 | - | 480.6 | - | 16.4 | 462.0 | 2.2 | 480.6 | - | 16.4 | 462.0 | 2.2 |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | 4 год реали-зации Про-граммы | 5 год реали-зации Про-граммы | 6 год реали-зации Про-граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МУК «Углегорская ЦБП» Показатель результативности 1 Количество выданных документов | экз. | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 |
| 2. | Показатель результативности 2 Количество пользователей | чел. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 3. | Показатель результативности 3 Количество посещений массовых мероприятий | ед. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 4. | Показатель результативности 4 Количество справок | экз. | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 5. | Показатель результативности 5 Интенсивность чтения фондовых документов в расчете на 1 пользователя | экз. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6. | МУК «Углегорский СДК» Показатель результативности 1 Число культурно-досуговых мероприятий | шт. | 80 | 80 | 80 | 265 | 265 | 265 |
| 7. | Показатель результативности 2 Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 8095 | 8095 | 8095 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 8. | Показатель результативности 3 Число клубных формирований | ед. | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 |
| 9. | Показатель результативности 4 Количество участников в клубных формированиях | чел. | 175 | 175 | 175 | 247 | 247 | 247 |
| 10. | Показатель результативности 5 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 10, | 10,3 | 10,3 |
| 11. | Показатель результативности 6 Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью в Углегорском сельском поселении | % | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочной  целевой программе

«Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2015 годы»

за отчетный  2012  финансовый год и за весь период реализации  2010 - 2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2011 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 2012 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| 1 | Обеспечение библиотечного обслуживания населения Углегорского сельского поселения Показатель результатив- ности 1 Количество выданных документов | экз. | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | - | 28524 | +124 | 28544 | +144 |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2 Количество пользователей | чел. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | 1100 | - | 1102 | +2 |  |  |
| 2 | Показатель результатив- ности 3 Количество посещений массовых мероприятий | ед. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | - | 1395 | +45 | 1532 | +182 |  |  |
| 3 | Показатель результатив- ности 4 Количество справок | экз. | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | - | 1162 | +12 | 1174 | +24 |  |  |
| 4 | Показатель результатив- ности 5 Интенсивность чтения фондовых документов в расчете на 1 пользователя | экз. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25.9 | +0.9 | 25.9 | +0.9 |  |  |
| 5 | Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры Показатель результатив- ности 1 Число культурно-досуговых мероприятий | шт. | 80 | 80 | 80 | 265 | 265 | 265 | 80 | - | 81 | +1 | 80 | - |  |  |
| 6 | Показатель результатив- ности 2 Число клубных формирований | ед. | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 14 | - | 14 | - | 19 | +5 |  |  |
| 7 | Показатель результатив- ности 3 Количество участников в клубных формированиях | чел. | 175 | 175 | 175 | 247 | 247 | 247 | 175 | - | 175 | - | 247 | +72 |  |  |
| 8 | Показатель результатив- ности 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 3,3 | - | 3,3 | - | 3,3 | - |  |  |
| 9 | Показатель результатив- ности 5 Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью в Углегорском сельском поселении | % | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | - | 40 | - |  |  |

Суммарный показатель по мероприятиям   в 2012 году составил  101,3%,  в соответствии с методикой оценки эффективности мероприятий программы. Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2015 годы» признана эффективной.

Дальнейшее поэтапное осуществление долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2015 годы» способствует:

-  созданию комфортной среды и оптимальных условий для духовного, интеллектуального развития и удовлетворения культурных потребностей населения Углегорского сельского поселения;

- формированию привлекательного имиджа Углегорского сельского поселения средствами культуры;

- обеспечению преемственности культурных традиций, развитию и совершенствованию всех видов и жанров современной культуры;

- материально-техническому обеспечению развития учреждений культуры Углегорского сельского поселения.

Приложение 2

к постановлению № 10 от 24.01.2013

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной программы за год (за весь период реализации программы)

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2015 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » января 2013 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2015 годы» | 3488,4 | - | 3000,0 | 488,4 | - | 3274,3 | - | 1231,0 | 2043,3 | - | 3274,3 | - | 1231,0 | 2043,3 | - |  |
| 2 | Всего по под-прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 1 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений пос. Углегор-ский | 3488,4 | - | 3000,0 | 488,4 | - | 1431,4 | - | 1231,0 | 200,4 | - | 1431,4 | - | 1231,0 | 200,4 | - |  |
| 4 | Мероприятие № 2 Техниче-ская инвентари-зация и паспортиза-ция объектов водоснабжения в пос. Углегор-ский | - | - | - | - | - | 99,7 | - | - | 99,7 | - | 99,7 | - | - | 99,7 | - |  |
| 5 | Мероприятие № 3 Организа-ция теплоснабжения в осенне-зимний период в пос.Углегорский | - | - | - | - | - | 1743,2 | - | - | 1743,2 | - | 1743,2 | - | - | 1743,2 | - |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реализации Программы | 4 год реали-зации Про- граммы | 5 год реали-зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Показатель результативности 1 Организация водоснабжения в Углегорском сельском поселении, в том числе приобретение труб и насосов | тыс.руб. | 665,5 | - | - | - | - |
| 2. | Показатель результативности 2 Организация теплоснабжения в Углегорском сельском поселении | тыс.руб. | 793,8 | 1743,2 | - | - | - |
| 3. | Показатель результативности 3 Взнос в уставный фонд Углегорского МПП ЖКХ на развитие социальной инфраструктуры | тыс.руб. | 710,0 | - | - | - | - |
| 4. | Показатель результативности 4 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационно-очистных сооружений пос. Углегорский | тыс.руб. |  | 1431,4 | 10213,8 | - | - |
| 5. | Показатель результативности 5 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов водоснабжения пос. Углегорский | тыс.руб. | - | 99,7 | - | - | - |
| 6 | Показатель результативности 5 Реконструкция очистных сооружений | тыс.руб. | - | - | 1052,7 | - | - |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных  целевых программ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2015 годы»

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | отклонение от планового показателя (+, -) | 2012 | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Показатель результативности 1 Организация водоснабжения в Углегорском сельском поселении, в том числе приобретение труб и насосов | тыс.руб. | 665,5 | - | - | - | - | 665,5 | - | - | - |
| 2 | Показатель результативности 2 Организация теплоснабжения в Углегорском сельском поселении | тыс.руб. | 793,8 | 1743,2 | - | - | - | 793,8 | - | 1743,2 | - |
| 3 | Показатель результативности 3 Взнос в уставный фонд Углегорского МПП ЖКХ на развитие социальной инфраструктуры | тыс.руб. | 710,0 | - | - | - | - | 710,0 | - | - | - |
| 4 | Показатель результативности 4 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационно-очистных сооружений пос. Углегорский | тыс.руб. | - | 1431,4 | 10213,8 | - | - | - | - | 1431,4 | - |
| 5 | Показатель результативности 5 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов водоснабжения пос. Углегорский | тыс.руб. | - | 99,7 | - | - | - | - | - | 99,7 | - |
| 6 | Показатель результативности 6 Реконструкция очистных сооружений | тыс.руб. | - | - | 1052,7 | - | - | - | - | - | - |

Суммарный показатель по мероприятиям   в 2012 году составил  100,0%,  в соответствии с методикой оценки эффективности мероприятий программы. Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2015 годы» признана эффективной.

Работы по организации водоснабжения в Углегорском сельском поселении приводят к улучшению экологической обстановки в п. Углегорский, к снижению тарифов на услуги.

Замена центрального водопровода снизит утечки воды, а также позволит сэкономить электроэнергию, материалы на проведение аварийных ремонтных работ и в дальнейшем уменьшит затраты на ремонт и эксплуатацию.

Приложение 3

к постановлению № 10 от 24.01.2013

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной программы за год (за весь период реализации программы)

«Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2015 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » января 2013 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Программе «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» | 178,0 | - | - | 178,0 | - | 124,8 | - | - | 124,8 | - | 124,8 | - | - | 124,8 | - |  |
| 2 | Всего по под-программе «Озелене-ние» | 88,0 | - | - | 88,0 | - | 79,6 | - | - | 79,6 | - | 79,6 | - | - | 79,6 | - |  |
| 3 | Мероприятие № 1 Проведение обкосов территории поселения | 88,0 | - | - | 88,0 | - | 34,9 | - | - | 34,9 | - | 34,9 | - | - | 34,9 | - |  |
| 4 | Мероприятие № 2 Формовочная обрезка деревьев высотой более 5-ти метров | - | - | - | - | - | 44,7 | - | - | 44,7 | - | 44,7 | - | - | 44,7 | - |  |
| 5 | Всего по под-программе «Прочие мероприя-тия по благоуст-ройству городских округов и поселений» | 90,0 | - | - | 90,0 | - | 45,2 | - | - | 45,2 | - | 45,2 | - | - | 45,2 | - |  |
| 6 | Мероприятие № 3 Кронирова-ние дере-вьев (выпиливание сухих) | - | - | - | - | - | 41,0 | - | -- | 41,0 | - | 41,0 | - | -- | 41,0 | - |  |
| 7 | Мероприятие № 4 Противо-клещевая обработка | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - |  |
| 8 | Мероприятие № 5 Приобретение табличек, указывающих место нахождения свалки | - | - | - | - | - | 2,2 | - | - | 2,2 | - | 2,2 | - | - | 2,2 | - |  |
| 9 | Мероприятие № 6 Уборка и благоуст-ройство поселения | 90,0 | - | - | 90,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | 4 год реали-зации Про- граммы | 5 год реали-зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Озеленение Показатель результативности 1 Проведение обкосов территории поселения | тыс.руб. | 95.4 | 34,9 | 34,9 | 83,4 | 83,4 |
|  | Показатель результативности 2 Формовочная обрезка деревьев высотой более 5-ти метров | тыс.руб. | - | 44,7 | - | 44,7 | 44,7 |
| 2 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений Показатель результативности 1 Уборка и благоустройство поселения | тыс.руб. | 32.5 | - | - | 79,8 | 53,0 |
| 3 | Показатель результативности 2 Обработка мест общего пользования от клещей | тыс.руб. | - | 2,0 | - | - | - |
| 4 | Показатель результативности 3 Приобретение табличек, указывающих местонахождение свалки | тыс.руб. | - | 2,2 | - | - | - |
| 5 | Показатель результативности 4 Кронирование деревьев (выпиливание сухих) | тыс.руб. | - | 41,0 | - | 41,0 | - |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочной  целевой программе

«Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2015 годы»

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2015 | 2011 | отклонение от планового показателя (+, -) | 2012 | отклонение от планового показ-теля (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Озеленение Показатель результативности 1 Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий) Проведение обкосов территории поселения | тыс.руб. | 95,4 | 34,9 | 34,9 | 83,4 | 83,4 | 95,4 | - | 34,9 | - |
| 2 | Показатель результативности 2 Формовочная обрезка деревьев высотой более 5-ти метров | тыс.руб. | - | 44,7 | - | 44,7 | 44,7 | - | - | 44,7 | - |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений Показатель результативности 1 Приведение в лучшее состояние объектов благоустройства поселения. Уборка и благоустройство поселения | тыс.руб. | 32,5 | - | - | 79,8 | 53,0 | 32,5 | - | - | - |
| 4 | Показатель результативности 2 Обработка мест общего пользования от клещей | тыс.руб. | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 | - |
| 5 | Показатель результативности 3 Приобретение табличек, указывающих местонахождение свалки | тыс.руб. | - | 2,2 | - | - | - | - | - | 2,2 | - |
| 6 | Показатель результативности 4 Кронирование деревьев (выпиливание сухих) | тыс.руб. | - | 41,0 | - | 41,0 | - | - | - | 41,0 | - |

Дальнейшее поэтапное осуществление долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения на 2011-2015 годы» способствует:

- улучшению состояния территорий Углегорского сельского поселения;

- привитию жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории Углегорского сельского поселения.

Суммарный показатель по мероприятиям   в 2012 году составил  100%,  в соответствии с методикой оценки эффективности мероприятий программы. Долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы» признана эффективной.

Приложение 4

к постановлению № 10 от 24.01.2013

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной программы за год (за весь период реализации программы)

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2015 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » января 2013 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Программе «Повыше-ние безопасно-сти дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2015 годы» | 667,9 | - | 182,5 | 485,4 | - | 4539,119 | - | 3574,939 | 964,180 | - | 4437,307 | - | 3473,129 | 964,178 | - |  |
| 2 | Всего по под-программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 1 Содержа-ние внутрипо-селковых автодорог | 182,5 | - | 182,5 | - | - | 223,895 | - | 182,5 | 41,395 | - | 223,890 | - | 182,496 | 41,394 | - |  |
| 4 | Мероприятие № 2 Капитальный ремонт внутрипо-селковых дорог по пер. Октябрь-ский | - | - | - | - | - | 2654,293 | - | 2292,324 | 361,969 | - | 2585,491 | - | 2223,522 | 361,969 |  |  |
| 5 | Мероприятие №3 Осуществление строитель-ного контроля по капитальному ремонту дорог | - | - | - | - | - | 38,958 | - | - | 38,958 | - | 38,958 | - | - | 38,958 | - |  |
| 6 | Мероприятие № 4 Выполне-ние мероприя-тий по устройству уличного освещения, в соответс-твии с требованиями опасности дорожного движения, лимиты уличного освещения | 485,4 | - | - | 485,4 | - | 329,5 | - | - | 329,5 | - | 329,499 | - | - | -329,499 | - |  |
| 7 | Мероприятие № 5 Капиталь-ный ремонт тротуара по ул.Нечаева | - | - | - | - | - | 1273,831 | - | 1100,115 | 173,716 | - | 1240,827 | - | 1067,111 | 173,716 | - |  |
| 8 | Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту тротуара | - | - | - | - | - | 18,642 | - | - | 18,642 | - | 18,642 | - | - | 18,642 | - |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | 4 год реали-зации Про- граммы | 5 год реали-зации Про- граммы | 6 год реали-зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. | Показатель результативности 1 Содержание внутрипоселковых автодорог | тыс.руб. | 7,243 | 0,0 | 223,895 | 240,600 | 245,700 | 245,700 |
| 2. | Показатель результативности 2 Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | тыс.руб. | 0,0 | 3748,605 | 2654,293 | 10400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Показатель результативности 3 Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту дорог | тыс.руб. | 0,0 | 44,475 | 38,958 | 145,600 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Показатель результативности 4 Выполнение мероприятий по устройству уличного освещения | тыс.руб. | 232,108 | 215,825 | 329,500 | 227,300 | 302,800 | 304,500 |
| 5 | Показатель результативности 5 Выполнение мероприятий по строительству и ремонту тротуаров | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1273,831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Показатель результативности 6 Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту тротуаров | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 18,642 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Показатель результативности 7 Выполнение мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Показатель результативности 8 Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,200 | 0,0 | 0,0 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных  целевых программ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2015 годы»

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации  2010-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | отклоне-ние от планово-го показате-ля (+, -) | 2011 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 2012 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Показатель результативности 1 Содержание внутрипоселковых автодорог | тыс.руб. | 7,243 | 0,0 | 223,895 | 240,600 | 245,700 | 245,700 | 7,243 | - | - | - | 223,890 | -0,005 |
| 2 | Показатель результативности 2 Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | тыс.руб. | 0,0 | 3748,605 | 2654,293 | 10400,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 3630,414 | -118,191 | 2585,491 | -68,802 |
| 3 | Показатель результативности 3 Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту дорог | тыс.руб. | 0,0 | 44,475 | 38,958 | 145,600 | 0,0 | 0,0 |  | - | 44,475 | - | 38,958 | - |
| 4 | Показатель результативности 4 Выполнение мероприятий по устройству уличного освещения | тыс.руб. | 232,108 | 215,825 | 329,500 | 227,300 | 302,800 | 304,500 | 232,108 | - | 215,825 | - | 329,499 | -0,001 |
| 5 | Показатель результативности 5 Выполнение мероприятий по строительству и ремонту тротуаров | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1273,831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 1240,827 | -33,004 |
| 6 | Показатель результативности 6 Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту тротуаров | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 18,642 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 18,642 | - |
| 7 | Показатель результативности 7 Выполнение мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Показатель результативности 8 Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,200 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Суммарный показатель по мероприятиям   в 2012 году составил  97,8%,  в соответствии с методикой оценки эффективности мероприятий программы. Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2015 годы»  признана эффективной.

Работы по капитальному ремонту дорог и содержанию наружного освещения улично-дорожной сети в целом приводят к улучшению «дорожных условий» и способствуют:

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий.

Приложение 5

к постановлению № 10 от 24.01.2013

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной программы за год (за весь период реализации программы)

«Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с  учетом необходимости  развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах».

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » января 2013 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах» | 25168,5 | - | 21644,9 | 3523,6 | - | 11202,3 | 8051,1 | 3151,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего по под-программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 Переселе-ние граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 25168,5 | - | 21644,9 | 3523,6 | - | 11202,3 | 8051,1 | 3151,2 | 11202,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 Расселенная площадь | кв.м | 1845,5 | 1845,5 | - |  |
| 2. | Показатель результативности 2 Количество расселенных помещений | ед. | 44 | 44 | - |  |
| 3. | Показатель результативности 3 Количество переселенных жителей | чел. | 80 | 80 | - |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных  целевых программ

«Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с  учетом необходимости  развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах»

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации  2012-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | и так далее по годам реали- зации Про- граммы | 2012 | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2013 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 2014 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | и так далее по годам реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Показатель результативности 1 Расселенная площадь | кв.м | 1845,5 | 1845,5 | - |  | - | -1845,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель результативности 2 Количество расселенных помещений | ед. | 44 | 44 | - |  | - | -44 |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель результативности 3 Количество переселенных жителей | чел. | 80 | 80 | - |  | - | -80 |  |  |  |  |  |

В связи с тем, что электронный аукцион на приобретение жилых помещений (путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома) в строящихся домах в пос. Углегорский, для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу,  на первичном рынке жилья в пос. Углегорский не состоялся ввиду отсутствия поступивших заявок, суммарный показатель по мероприятиям в 2012 году составил  0 процентов  в соответствии с методикой оценки эффективности мероприятий программы. Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с  учетом необходимости  развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах»  признана целесообразной к финансированию в 2013 году в связи с выделением средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  областных средств из Фонда софинансирования и средств района;