АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2013 г.	                        № 40                                  п. Углегорский

Об утверждении отчетов о финансировании и

освоении проводимых программных мероприятий

долгосрочных целевых программ в Углегорском

сельском поселении по состоянию на 01 апреля  2013 года.

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2011 № 145 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

Постановляю:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы за 1 квартал 2013 года  «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2009 года № 66 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2015 годы»,  по состоянию на 01 апреля  2013 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы за 1 квартал 2013 года «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 24.09.2010 года № 59 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2015 годы», по состоянию на 01 апреля  2013 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы за 1 квартал 2013 года  «Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 15.09.2010 года № 56 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2015 годы», по состоянию на 01 апреля 2013 года  согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы за 1 квартал 2013 года «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2009 года № 65 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2015 годы», по состоянию на 01 апреля 2013 года  согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий  муниципальной адресной программы за 1 квартал 2013 года «Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с  учетом необходимости  развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.09.2011 года № 75 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с  учетом необходимости  развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах», по состоянию на 01 апреля 2013 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                                     Аксенов А. Н.

Приложение 1

к постановлению № 40 от 12.04.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по долгосрочной муниципальной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2015 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 »  апреля  2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципаль-ный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2015 годы | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | Администрация Углегорского сельского поселения | Всего | 3000,3 | 3247,3 | 806,088 | 2441,212 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2938,6 | 3037,6 | 745,128 | 2292,472- освоение средств планируется во 2-4 кварталах |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 61,7 | 209,7 | 60,960 | 148,740- освоение средств планируется во 2-4 кварталах |
| 1. | Мероприятие № 1 Услуга по организации досуга населения и поддержке народного творчества. | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 2528,9 | 2775,9 | 720,625 | 2055,275 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2467,2 | 2566,2 | 659,665 | 1906,535- освоение средств планируется во 2-4 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 61,7 | 209,7 | 60,960 | 148,740- освоение средств планируется во 2-4 кварталах |
| 2. | Мероприятие № 2 Услуга по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда. | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 471,4 | 471,4 | 85,463 | 385,937 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 471,4 | 471,4 | 85,463 | 385,937- освоение средств планируется во 2- 4 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0,0 | 0,0 |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению № 40 от 12.04.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2015 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» апреля  2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципаль-ный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2015 годы | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | Администрация Углегорского сельского поселения | Всего | 11266,5 | 7943,138 | 1842,940 | 7729,954 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10703,1 | 7336,2 | - | 7336,2 -освоение средств запланировано во 2 –ом квартале |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 563,4 | 606,938 | 213,184 | 393,754 -освоение средств запланировано во 2 –ом квартале |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений пос. Углегорский | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 10213,8 | 7722,4 | 213,184 | 7509,216 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 9703,1 | 7336,2 | 0,0 | 7336,2 -освоение средств запланировано во 2 –ом квартале |
|  |  |  |  | местный бюджет | 510,7 | 386,2 | 213,184 | 173,016-освоение средств запланировано во 2 –ом квартале |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 Приобретение запорной арматуры (задвижек) для ремонта трубопроводов Углегорского МПП ЖКХ | 2 квартал 2013г. | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 0,0 | 220,738 | 0,0 | 220,738 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 220,738 | 0,0 | 220,738 -освоение средств запланировано во 2 –ом квартале |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие № 3 Реконструкция очистных сооружений | 213г. | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 1052,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 52,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению № 40 от 12.04.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по долгосрочной целевой программе

«Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2015 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» апреля 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципаль-ный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство территории Углегорского сельского поселения на 2011-2015 годы | 2-4 кварталы 2013г. | Администрация Углегорского сельского поселения | Всего | 34,9 | 208,4 | 25,04 | 183,360 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 34,9 | 208,4 | 25,040 | 183,360- освоение средств планируется во 2- 4 кварталах |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Озеленение | 2-3 кварталы 2013г. | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 34,9 | 34,9 | 0,0 | 34,9 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 34,9 | 34,9 | 0,0 | 34,9- освоение средств планируется во 2- 4 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 2-4 кварталы 2013г. | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 0,0 | 173,5 | 25,040 | 148,460 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 173,5 | 25,040 | 148,460- освоение средств планируется во 2- 4 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению № 40 от 12.04.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по долгосрочной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2015 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» апреля 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципаль-ный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2015годы | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | Администра-ция Углегорского сельского поселения | Всего | 13852,7 | 13852,7 | 122,690 | 13730,01 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 12780,6 | 12780,6 | 0,0 | 12780,6 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1072,1 | 1072,1 | 122,690 | 949,41 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Содержание внутрипоселковых дорог | 1,4 квартал 2013г. | Администра-ция Углегорского сельского поселения | всего | 240,6 | 240,6 | 0,0 | 240,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 240,6 | 240,6 | 0,0 | 240,6-освоение средств планируется во 2,4-ом кварталах |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 Капитальный ремонт внутрипоселковыхавтомобильных дорог по ул.Мира, пер.Почтовый | 2-4 кварталы 2013г. | Администра-ция Углегорского сельского поселения | всего | 10400,0 | 10400,0 | 0,0 | 10400,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 9880,0 | 9880,0 | 0,0 | 9880,0-освоение средств запланировано во 2- 4 кварталах |
|  |  |  |  | местный бюджет | 520,0 | 520,0 | 0,0 | 520,0-освоение средств запланировано во 2- 4 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие № 3 Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту дорог | 2-4 кварталы 2013г. | Администра-ция Углегорского сельского поселения | всего | 145,6 | 145,6 | 0,0 | 145,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 145,6 | 145,6 | 0,0 | 145,6-освоение средств запланировано во 2- 4 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие № 4 Выполнение мероприятий по устройству уличного освещения, в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, лимиты уличного освещения | 2-4 кварталы 2013г. | Администра-ция Углегорского сельского поселения | всего | 227,3 | 227,3 | 122,690 | 104,610 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 227,3 | 227,3 | 122,690 | 104,610-освоение средств запланировано в1- 4 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие № 5 Выполнение мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартир-ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-ных домов населенных пунктов в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 2-4 кварталы 2013г. | Администра-ция Углегорского сельского поселения | всего | 2800,00 | 2800,00 | 0,0 | 2800,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2660,0 | 2660,0 | 0,0 | 2660,0-освоение средств запланировано во 2- 4 кварталах |
|  |  |  |  | местный бюджет | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 140,0-освоение средств запланировано во 2- 4 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие № 5 Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 39,2 | 39,2 | 0,0 | 39,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 39,2 | 39,2 | 0,0 | 39,2-освоение средств запланировано во 2- 4 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к постановлению № 40 от 12.04.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной адресной программе

«Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда   с  учетом необходимости  развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  Углегорского сельского поселения в 2012 – 2014 годах».

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» апреля 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципаль-ный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Углегорского сельского поселения в 23012-2014 годах. | 01.01.2013-31.12.2013 | Администрация Углегорского сельского поселения | Всего | 11202,3 | 54792,764 | - | 54792,764 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 8051,1 | 26836,967 |  | 26836,967-освоение средств запланировано на 2-4 кварталы 2013г. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3151,2 | 24806,797 | - | 24806,797 -освоение средств запланировано на 2-4 кварталы 2013г. |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 3149,0 | - | 3149,0 -освоение средств запланировано на 2-4 кварталы 2013г. |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 4 – ый квартал 2013 | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 11202,3 | 54792,764 | - | 54792,764 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 8051,1 | 26836,967 |  | 26836,967-освоение средств запланировано на 2-4 кварталы 2013г. |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3151,2 | 24806,797 | - | 24806,797 -освоение средств запланировано на 2-4 кварталы 2013г. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 3149,0 | - | 3149,0 -освоение средств запланировано на 2-4 кварталы 2013г. |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |