## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## __________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» июля 2017 г.                          № 81                        пос. Углегорский

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения по состоянию на 01.07.2017года

В соответствии с Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от 16.08.2013г. № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 16.08.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»-

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации  муниципальных программ Углегорского сельского поселения Углегорского сельского поселения по состоянию на 01.07.2017г.:

1.1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению.

1.2. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении» согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие  физической культуры и спорта»согласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению  № 8 к настоящему постановлению.

2. Постановление  подлежит  опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  Углегорского

сельского  поселения                                                             Л.С. Бабич

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  05.07.2017 г. № 81

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие культуры»  отчетный период 6 месяцев  2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | программа 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 4731,0 | 2426,2 | 38/2426,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 2993,7 | 1698,7 | 36/1698,7 |
| 1.1.2 | Мероприятие Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Капитальный ремонт Углегорского ДК |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 917,3 | 727,5 | 2/727,5 |
| 1.1.3 | Мероприятие оснащение муниципальных учреждений культуры оборудованием, мебелью, инвентарем, музыкальными инструментами. сложнобытовой и оргтехникой | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Оснащение музыкальными инструментами МБУ УСП «Углегорский СДК» |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 820,0 | - |  |
| 1 | Контрольное событие программы | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Заключено договоров, контрактов в количестве 38 шт. |  | X | 30.06.2017 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  05.07.2017 г. № 81

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 6 месяцев 2017г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | Администрация Углегорского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 9,1 | 20,5 |  | 1/20,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий . | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 9,1 | 5,1 |  | 5,1 |
| 1.2. | Основное мероприятия Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения |  | Обеспечение мер по противодействию пожарам | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 15,4 | 15,4 |  | 1/15,4 |
| 1. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено муниципальных контрактов в количестве 1 шт. | X | 30.06.2017 | X | X |  | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 05.07.2017 г. № 81

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении" отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма на территории Углегорского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Обеспечение безопасности населения на территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1,0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 1-ой категории Кравцова В.А. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Углегорского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Старший инспектор Кучерявая Л.М. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | - | X | 30.06.2017 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  05.07.2017 г. № 81

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения " отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Администрация Углегорского сельского поселения | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения |  | X | 30.06.2017 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 05.07.2017 г. № 81

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Углегорского сельского поселения | создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке; |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 69,2 | 60,5 | 6/60,5 |
| 1.1.1 | Прочее благоустройство | Специалист 1-ой категории Бабич Л.С. | Прочие мероприятия по содержанию территории поселения |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 11,0 | 6,9 | 1/6,9 |
|  |  |  | Уборка территории |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 17,2 | 13,3 | 3/13,3 |
| 1.1.2 | озеленение территории | Специалист 1-ой категории Бабич Л.С. | поддержание состояния зеленых насаждений, обкос территории, обрезка зеленых насаждений |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 41,0 | 40,3 | 2/40,3 |
| 1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 6 мун. контрактов на общую сумму 60,5 тыс. руб |  | X | 30.06.2017 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 05.07.2017 г. № 81

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» отчетный период за 6 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечении качественными жилищно-коммунальными услугами населения п. Углегорский | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 220,5 | 221,7 | 3/221,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие Освещение улиц | специалист 1-ой категории Бабич Л.С. | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 281,5 | 209,3 | 3/209,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» | Администрация Углегорского сельского поселения | улучшение технического состояния жилищного хозяйства | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 20,5 | 12,4 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие Организация теплоснабжения поселения | специалист 1 категории Бабич Л.С. | улучшение технического состояния жилищного хозяйства | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 64,2 |  |  |
| 1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 3 мун. контрактов на общую сумму 221,7 тыс. руб; | X | 30.06.2017 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  05.07.2017 г. № 81

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие  физической культуры и спорта»

отчетный период за 6 месяцев 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение физкультурных мероприятий среди различных возрастных групп населения, а также обеспечение участия команд в районных физкультурных мероприятиях | Администрация Углегорского сельского поселения | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении, обеспечение доступности физической культуры и спорта | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  05.07.2017 г. № 81

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период за 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма -нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Долгосрочное финансовое планирование | Сектор экономики и финансов О.В. Шейченко |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Сектор экономики и финансов О.В. Шейченко |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.