**![Углегорское%20СП_Герб[2]]()**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**26 сентября 2018 года № 123 п. Углегорский**

**«Об утверждении плана-графика перехода**

**на представление муниципальных услуг**

**в электронной форме, предоставляемых**

**администрацией Углегорского сельского**

**поселения Тацинского района»**

        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде", Уставом Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, Администрация Углегорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2018-2019 годы (приложение).

      2.Разместить  план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в  электронном  виде на сайте администрации Углегорского сельского поселения в сети Интернет для доступа заявителей.

     3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

     4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Углегорского сельского поселения А.В. Харитонов

 Приложение 1

к постановлению Администрации

 Углегорского сельского поселения

 № 123 от 26.09.2018 г.

**ПЛАН - ГРАФИК ПЕРЕХОДА**

**НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Углегорского сельского поселения | Ответственный исполнитель | Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  виде   |
| I этапРазмещение информации о муниципальной услуге в региональном портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | II этапРазмещение в региональном портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этапОбеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | IV этапОбеспечение возможности для заявителей осуществлять   с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения услуги) | V этапОбеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено |

Приложение 2

к постановлению Администрации

 Углегорского сельского поселения

 № 123 от 26.09.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2  | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 1  | Организация приёма граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законом срок    | Администрация Углегорского сельского поселения, специалист1 категории | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 31.12.2019 г.  |
| 2  | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  | Администрация Углегорского сельского поселения, старший инспектор | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 31.12.2019 г.  |
| 3  | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства    | Администрация Углегорского сельского поселения, старший инспектор | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 31.12.2019 г.  |
| 4  | Присвоение и (или) уточнение адреса земельному участку и (или) объекту недвижимости  | Администрация Углегорского сельского поселения, старший инспектор | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 31.12.2019 г.  |
| 5  | Присвоение адреса объекту капитального строительства, незавершенного строительства  | Администрация Углегорского сельского поселения, старший инспектор | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 31.12.2019 г.  |
| 6  | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  | Администрация Углегорского сельского поселения, старший инспектор | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 31.12.2019 г.  |
| 7  | Предварительное согласование предоставления земельного участка    | Администрация Углегорского сельского поселения, старший инспектор | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 31.12.2019 г.  |
| 8  | Изменение вида разрешенного использования земельного участка    | Администрация Углегорского сельского поселения, старший инспектор  | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 31.12.2019 г.  |
| 9  | Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  | Администрация Углегорского сельского поселения, специалист1 категории | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 01.06.2019 г.  | До 31.12.2019 г.  |
| 10  | Выдача документов (справок)  | Администрация Углегорского сельского поселения, специалист1 категории | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До01.06.2019 г. | До31.12.2019 г. |
| 11  | Постановка военнообязанных на воинский учет и снятие с воинского учета  | Администрация Углегорского сельского поселения, старший инспектор | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До01.06.2019 г. | До03.12.2019 г. |
| 12  | Подготовка документов для оказания материальной помощи гражданам, находящиеся в трудной жизненной ситуации  | Администрация Углегорского сельского поселения, специалист1 категории  | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До01.06.2019 г. | До31.12.2019 г. |
| 13  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  | Администрация Углегорского сельского поселения, специалист1 категории | До 31.12.2018 г.  | До 31.12.2018 г.  | До 01.06.2019 г.  | До01.06.2019 г. | До31.12.2019 г. |