Приложение 2 к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения от 27 апреля 2018 года № 41

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной  программы  Углегорского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами  населения Углегорского сельского поселения»  за  2017 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Углегорского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Углегорского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2017 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в муниципальной собственности Углегорского сельского поселения;

произведен выборочный капитальный ремонт канализационной сети по адресам: пер. Спортивный, ул. Ленина;

произведен выборочный капитальный ремонт водопроводной сети по адресам: пер. Кооперативный, пер. Быстрый;

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде обеспечено бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению, снижен уровень напряженности населения.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы.

2.1. В 2017 году по подпрограмме 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры  поселения», включающей 6 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты.

2.1.1. В рамках основного мероприятия 1 «Освещение улиц» обеспечено бесперебойное освещение улиц поселения в ночное время на протяжении отчетного года.

Основное мероприятие 1 реализовано в полном объеме.

2.1.2. Основное мероприятие 2 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту».

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, 
в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения указанной обязанности в 
2017 году в бюджете поселения были предусмотрены средства в сумме 
34,3 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящиеся в муниципальной собственности Углегорского сельского поселения. В отчетном году на основании соглашения взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещенийНу и , находящихся в собственности Углегорского сельского поселения, оплачены Фонду в полном объеме. Основное мероприятие 2 реализовано в полном объеме.

2.1.3. В рамках основного мероприятия 6 «Организация теплоснабжения» выполены работы по ремонту теплотрассы около домов 2-4 по улице Нечаева.

- Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в таблице 1.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные (тыс. рублей) | Достигнутые (тыс. рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Освещение улиц» | Администрация Углегорского сельского поселения | 01.01.2017г | 31.12.2017г | 14.01.2017г. | 23.12.2017г. | 200,0 | 503,5 | - |
| 1. | Мероприятие Расходы на содержание уличного освещения | Администрация Углегорского сельского поселения | 01.01.2017г | 31.12.2017г | 14.01.2017г | 23.12.2017г | 200,0 | 503,5 | - |
| 1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | х | 31.12.2017г | х | 23.12.2017г | х | х | - |
| 2 | Основное мероприятие «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | Администрация Углегорского сельского поселения | 30.10.2017г. | 31.12.2017г | 30.10.2017г. | 12.11.2017г. | 18,3 | 34,3 | - |
| 2 | Мероприятие Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | 30.10.2017г. | 31.12.2017г | 30.10.2017г. | 12.11.2017г. | 18,3 | 34,3 | - |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | х | 31.12.2017г | х | 12.11.2017г | х | х | - |
| 6 | Основное мероприятие «Организация теплоснабжения» | Администрация Углегорского сельского поселения | 01.01.2017г | 31.12.2017г | 01.01.2017г. | 30.12.2017г. | 0,0 | 191,1 | - |
| 6 | Мероприятие «Организация теплоснабжения» | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | 01.01.2017г | 31.12.2017г | 01.01.2017г. | 30.12.2017г. | 0,0 | 191,1 | - |
| 6 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | х | 31.12.2017г | х | 30.12.2017г | х | х | - |

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;

Меры правового регулирования не предусмотрены муниципальной  программой.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 218,3 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 218,3 тыс. рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 728,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 728,9 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.

- Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета,  местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Углегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения»  за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» | всего | 218,3 | 728,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 218,3 | 728,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | «Освещение улиц» | всего | 200,0 | 503,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 200,0 | 503,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | всего | 18,3 | 34,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 18,3 | 34,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 6 | «Мероприятия по выборочному капитальному ремонту объектов водопроводно- канализационного хозяйства» | всего | 0,0 | 191,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 191,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В муниципальной программе на 2017 год предусмотрены 3 показателя, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 1 показатель (№1); ожидаемые значения превышены по 2 показателям (№ 2, 3,).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы приведены в таблице 3

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Критерий оценки износа объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | 0,86 | 0,89 | 0,89 | - |
| 2. | Критерий аварийности | Ед. | 1,07 | 0,85 | 1,2 | +0,35 превышение планового значения показателя связано с высокой степенью износа основных фондов коммунальной инфраструктуры и отсутствие инвестиций в коммунальный комплекс, планово- предупреди тельный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам. |
| 3. | Уровень газификации в поселении | % | 68,7 | 69,1 | 72,0 | +2,9 превышение планового значения показателя связано с улучшением бытовых условий жизни населения |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Критерий оценки износа объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | 0,86 | 0,89 | 0,89 | - |
| 2. | Критерий аварийности | Ед. | 1,07 | 0,85 | 1,2 | +0,35 превышение планового значения показателя связано с высокой степенью износа основных фондов коммунальной инфраструктуры и отсутствие инвестиций в коммунальный комплекс, планово- предупреди тельный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам. |
| 3. | Уровень газификации в поселении | % | 68,7 | 69,1 | 72,0 | +2,9 превышение планового значения показателя связано с улучшением бытовых условий жизни населения |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

7. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 
в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Основным критерием эффективности муниципальной программы Углегорского сельского поселения является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей (индикаторов).

Оценка достижений плановых показателей (индикаторов) в 2017 году

| № п/п | Индикативный показатель | Ед. измерения | план | факт | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Критерий оценки износа объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | 0,89 | 0,89 | 1,00 |
| 2. | Критерий аварийности | Ед. | 0,85 | 1,2 | 1,40 |
| 3. | Уровень газификации в поселении | % | 69,1 | 72,0 | 1,04 |

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим параметрам:

1.  Соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,40;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 1,04;

Значение данного параметра: по показателю (индикатору) 2 не соответствует нормативному (должен стремиться к 0) по причине недостижения плановых значений данного показателя (индикатора). Вместе с тем недостижение планового значения по показателю (индикатору) 2 вызвано объективными причинами и не свидетельствует о неэффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

2. Выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому.

Значение параметра 2 равно 114,7 процента, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов.

3. Соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий  Программы.

Значение параметра 3 равно 100 процентам.

Оценивая степень реализации основных мероприятий муниципальной программы и степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы установлена эффективность использования средств бюджета поселения.

Значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения  равно 1. Таким образом, можно сделать вывод, что такая эффективность оценивается как высокая.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году не привлекались.

При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

- Сведения об оценке бюджетной эффективности приведены в таблице 4.

- Таблица 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной  программы поселения, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Углегорского сельского поселения»

- (наименование программы)

- (тыс. рублей)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Мероприятия по содержанию коммунального хозяйства» | 200,0 | 694,6 | 0 | 0 |
| «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» | 18,3 | 34,3 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 218,3 | 728,9 | 0 | 0 |

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Углегорского сельского поселения».

Основной целью муниципальной программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, создание комфортных условий труда и быта жителей поселения, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения областных средств, средств районного бюджета и внебюджетных источников в объекты коммунальной инфраструктуры.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- создание основ для повышения комфортного проживания в сельской местности.

В 2017 году будет продолжена работа по решению указанных задач.

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Углегорского сельского поселения» будет проведена оценка принятых расходных обязательств. По итогам проведенной оценки перераспределены бюджетные ассигнования в пределах средств 2017 года.