## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## __________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2022 г.                         № 93                             пос. Углегорский

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от 18.07.2018 г. № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 г. № 96,1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации  муниципальных программ Углегорского сельского поселения  за 9 месяцев 2022 года:

1.1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению.

1.2. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2030 годы» согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие  физической культуры и спорта» согласно приложению  № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» согласно приложению  №8 к настоящему постановлению.

1.9 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке на официальном сайте Углегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского  поселения                                                К.В.Ермакова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 07.10.2022 г. №93

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие культуры» отчетный период – за 9 месяцев 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | программа 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 836,7 | 2 886,0 | ½ 2 886,0 предоставление субсидии на обеспече6ние деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры. |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 727,1 | 2 886,0 | ½ 2 886,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие расходы на приобретение оборудования, аппаратуры для Углегорского СДК в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Субсидия на приобретение аппаратуры в соответствии с соглашением №1 от 23.08.2022г. | 23.08.2022 | 31.12.2022 | 109,6 | 0,0 |  |
| 1 | Контрольное событие программы | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Х | X | 31.12.2022 | X | X | X |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  07.10.2022 г. №93

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период – за 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения |  | Повысить уровень защищенности населения и территорий от ЧС |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17,6 | 7,5 |  | 1/7,5 |
| 1.1.1 | Основное мероприятия Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения |  | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 7,5 |  | 1/7,5 |
| 1.2. | Основное мероприятия Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения |  | Обеспечение мер по противодействию пожарам |  | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 6,0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятия Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде Оказание поддержки граждан участвующим в добровольной пожарной охране | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения |  | Обеспечение мер по противодействию пожарам |  | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 1,6 | 0 |  |  |
| 1. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения |  | Заключено муниципальных контрактов в 1 на сумму 5,0 тыс.руб. |  | X | 31.12.2022 | X | X |  | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 07.10.2022 г. №93

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" отчетный период – за 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие Обеспечение безопасности населения на территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Углегорского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Основное мероприятие 1.1 Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др. | Администрация Углегорского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Углегорского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции на территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Углегорского сельского поселения и их проектов |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Старший инспектор Костина Е.С. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Меры по улучшению общественного порядка на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка на территории Углегорского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8,0 | 0 | 0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | - | X | 31.12.2022 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 07.10.2022 г. №93

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период – за 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Углегорского сельского поселения | создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 742,1 | 430,2 | 10/430,2 |
| 1.1. | Озеленение территории | Специалист 1-ой категории Иванову Т.И. | поддержание состояния зеленых насаждений, покос травы на территории, опиловка деревьев, обрезка декоративных кустарников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 44,0 | 1/44,0 |
| 1.2. | Прочее благоустройство | Специалист 1-ой категории Иванова Т.И.. | Прочие мероприятия по содержанию территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 192,1 | 155,6 | 8/155,6 |
| 1.1.2 | Организация благоустройства (Уличное освещение) | Специалист 1-ой категории Иванова Т.И. | поддержание состояния муниципального имущества | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 500,0 | 230,6 | 1/230,6 |
| 1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 10 мун. контрактов на общую сумму 430,2 тыс. руб. | X | 31.12.2022 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 07.10.2022 г. №93

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» отчетный период – за 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения п. Углегорский |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ИТОГО:2 230,2 Из них: областной бюджет-1 784,4; районный бюджет-291,8; местный бюджет-154,0 | 116,7 | 2/1 901,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» |  | Администрация Углегорского сельского поселения | улучшение технического состояния жилищного хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 60,0 | 22,7 | 1/22,7 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение водогрейных котлов) в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения" |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ВСЕГО :1 878,4. В т.ч. областной бюджет-1784,4; местный бюджет-94,0 | 94,0 0,0 94,0 | 1/1 878,4 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Расходы на софинансирование по погашению кредиторской задолженности за потребленный газ в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения" |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 05.07.2022 | 31.12.2022 | 291,8 | 0,0 | 0 |
| 1 | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено 2 мун. контракта на сумму 1 938,4 тыс. руб; фактически оплачено на отчетную дату 116,7 тыс.руб. | X | 31.12.2022 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 07.10.2022 г. № 93

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие физической культуры и спорта п. Углегорский |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Увеличение доли населения поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,5 | 0 |  |
| 1.1.1 | Развитие физической культуры и спорта п. Углегорский |  | Старший инспектор Костина Е.С. | Увеличение доли населения поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,5 | 0 |  |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  07.10.2022 г. № 93

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения»  отчетный период – за 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Муниципальная программа Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Повышение информированности, правовой грамотности и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 0 | - |
| 1 | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 0 мун. контрактов на общую сумму 0,0 тыс. руб; | X | 31.12.2022 | X | X | X |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 07.10.2022 г. №93

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Углегорского сельского поселения»  отчетный период –за 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14,5 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: 1.1. Повышение энергетической эффективности системы освещения здания администрации: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Экономия энергоресурсов. Повышение уровня ответственности в энергосбережении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4,5 | 0,0 | - |
|  | 1.2. Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения: поэтапная замена люминисцентных ламп, ламп ДРЛ, на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные) |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Экономия энергоресурсов. Повышение уровня ответственности в энергосбережении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1 | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 0 мун. контрактов на общую сумму 0,0 тыс. руб; | X | 31.12.2022 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 07.10.2022 г. №93

План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» отчетный период – за 9 месяцев 2022 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Софинансирование (районный бюджет) | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | специалист Администрации Углегорского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Площадь аварийного многоквартирного дома п.Углегорский,пер.Матросова,11 (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения программы –139,7 кв.м -число переселенных жителей в результате выполнения программы - 9 человек. | 2022 г. | 15163,2 | 14405,1 | 758,1 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2022 г. | 15163,2 | 14405,1 | 758,1 | 0,0 |