Приложение

к    Постановлению № 1 от 09.01.2013 года

Отчет

об исполнении плана мероприятий по реализации Программы

по повышению эффективности бюджетных расходов в Углегорском сельском поселении на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Установленный срок | Фактический срок | Результат исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Углегорского сельского поселения и составления проекта бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | II квартал | II квартал | Постановление Администрации Углегорского сельского поселения № 54 от 08.06.2012 года «О разработке прогноза социально-экономического развития Углегорского сельского поселения на 2013-2015 годы, составления проекта бюджета Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Бюджетное планирование с учетом прогноза социально-экономического развития Углегорского сельского поселения | III – IV кварталы | III – IV кварталы | Решение о бюджете Углегорского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |  |  |  |
| 3. | Формирование проекта решения о бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с соблюдением ограничений дефицита бюджета и муниципального долга Углегорского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | III – IV кварталы | III – IV кварталы | Решение о бюджете Углегорского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |  |  |  |
| 4. | Обеспечение выполнения плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению недоимки в бюджет Углегорского сельского поселения на 2011 – 2013 годы | весь период | весь период | Информация |  |  |  |
| 5. | Проведение анализа по оптимизации количества и объема предоставленных льгот | II квартал | II квартал | Информация |  |  |  |
| 6. | Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | весь период | весь период | Отчет |  |  |  |
| 7. | Ведение перечня муниципальных программ | весь период | весь период | Информация, размещаемая на сайте |  |  |  |
| 8. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год | январь – апрель | февраль | Постановление № 10 от 21.02.2012г. от «Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2014 годы», по результатам за 2011 год»; Постановление № 11 от 21.02.2012г. «Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2014 годы», по результатам за 2011 год»; Постановление № 12 от 21.02.2012г. «Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 2011 год»; Постановление № 13 от 21.02.2012г. «Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2014 годы», по результатам за 2011 год»; Постановление № 14 от 21.02.2012г. «Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения на 2011-2014 годы», по результатам за 2011 год» |  |  |  |
| 9. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-ние выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнова-ний на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ) | III– IV кварталы | III– IV кварталы | Решение о бюджете Углегорского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |  |  |  |
| 10. | Разработка постановления Администрации Углегорского сельского поселения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | IV квартал | IV квартал | - Постановление № 119 от 26.10.2012г. «Об установлении, детализации и - определении порядка применения бюджетной классификации Российской - Федерации в части, относящейся к местному - бюджету, а также отражения средств финансовой помощи из областного бюджета - при формировании и исполнении бюджета - Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» |  |  |  |
| 11. | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | весь период | весь период | информация |  |  |  |
| 12. | Предоставление с 1 января 2012 муниципальным учреждениям Углегорского сельского поселения субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе целевых субсидий | весь период | весь период | Решение о бюджете Углегорского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов; соглашения о предоставлении субсидий |  |  |  |
| 13. | Осуществление мониторинга резуль-татов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями | весь период | весь период | Постановление № 64 от 13.07.2012г. «Об утверждении доклада о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями Углегорского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг за 1 полугодие 2012 года» |  |  |  |
| 14. | Приведение правовых актов Углегорского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |  |  |
| 15. | Подготовка графика проведения открытых аукционов в электронной форме на 2013 год | IV квартал | IV квартал | План-график проведения открытых аукционов в электронной форме на 2013 год размещен на официальном сайте Государственных закупок |  |  |  |
| 16. | Формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений | весь период | весь период | План-график муниципальных закупок, а также планы закупок муниципальных учреждений размещены на официальном сайте Государственных закупок |  |  |  |
| 17. | Подготовка и представление Главе поселения отчета об исполнении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов Углегорского сельского поселения на период до 2012 года за 2011 и 2012 годы | 1 квартал 2012 и 2013 гг. | 1 квартал 2012 и 2013 гг. | Постановление № 1 от 09.01.2012 «Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Углегорском сельском поселении на период до 2012 года» |  |  |  |