## Лист1
Приложение к решению Собрания депутатов Углегорского сельского поселения "Об исполнении плана социально-экономического развития Углегорского сельского поселения за 1 квартал 2012 год" от 30.03.2012 г. № 98
Углегорское сельское поселение
Исполнение плана социально-экономического развития за 2012 год
тыс.руб
№ п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | План года | План года с корректировкой | Фактическое исполнение | % выполнения к году | Срок выполнения | Способ закупок, исполнители
1 | 1.Уличное освещение
| 1.1.Уличное освещение (лимиты) | Местный | 463.9 | 450.3 | 128.1 | 28.4477 | 1-4 кв. | У единственного поставщика Договор ММЭС
| 1.2. Работы по содержанию уличного освещения | Местный | 21.5 | 29.8 | 29.8 | 100 | 1-2 кв. | Закупки до 100 с физическими лицами
| 1.3 Приобретение материалов для работ по содержанию уличного освещения | Местный | 0 | 5.3 | 5.3 | 100 | 1-2 кв. | Закупки до 100 ИП Виноградова Т.А.
| 1.4.Итого по уличному освещению |  | 485.4 | 485.4 | 163.2 | 33.6218
2 | 2.Содержание дорог
| 2.1. Капитальный ремонт дорог и тротуаров | Областной | 0 | 3392.4 | 0 | 0 | 2-3 кв.
|  | Бюджет района | 0 | 552.3 | 0 | 0 | 2-3 кв.
| 2.2. Содержание дорог и тротуаров | Областной | 182.5 | 182.5 | 0 | 0 | 2-4 кв.
| 2.3.Итого по дорогам |  | 182.5 | 4127.2 | 0 | 0
3 | 3. Прочие мероприятия по благоустройству
| 3.1. Озеленение | Местный | 88 | 88 | 0 | 0 | 2-3 кв.
|  | Местный |  |  |  | #DIV/0!
| 3.2. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | Местный | 90 | 90 | 0 | 0 | 2-3 кв.
| 3.3. Итого по мероприятиям по благоустройству |  | 178 | 178 | 0 | 0
| 4. Средства для Углегорского МПП ЖКХ (разработка проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства) | Областной | 3000 | 5000 | 0 | 0 | 2-4 кв.
|  | Бюджет района | 488.4 | 814 | 0 | 0 | 2-4 кв.
| 4.1. Итого по проектно-сметной документации |  | 3488.4 | 5814 | 0 | 0
6 | 5.Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | Областной | 21644.9 | 21644.9 | 0 | 0 | 3-4 кв.
|  | Бюджет района | 3523.6 | 3523.6 | 0 | 0 | 3-4 кв.
| 5.1. Итого |  | 25168.5 | 25168.5 | 0 | 0
| Всего по поселению- тыс. руб. в том числе: |  | 29502.8 | 35773.1 | 163.2 | 0.45621
федеральный бюджет
| областной бюджет- тыс. руб. |  | 24827.4 | 30219.8 | 0 | 0
| местный бюджет - тыс. руб. |  | 663.4 | 663.4 | 163.2 | 24.6005
| бюджет района- тыс. руб. |  | 4012 | 4889.9 | 0 | 0